## 測試回報清單
No. | (公會) 回報日期 | (公會) 回報人員 | (公會) 問題說明 (請儘量詳述操作步驟或使用的測試資料, 以利開發人員還原問題除錯) | 特殊活動說明無法移除 | 版本 | 測試帳號 | 狀態 | Priority | 處理人員 | Syscom備註 | Syscom預計調整完成日 | 預計提供 UAT日期 | 實際完成 | 上版日期 | 覆驗/處理/回覆日期 | 覆驗/處理/回覆人員 | 覆驗/處理/回覆狀況說明 | 公會複驗通過 完成日期 | 備註
1 | 2021-12-15 | 測試名字 | 這是測試用的敘述 | 問題圖片檔案名稱 1_1 | V20220113.001 | Admin1 | 待修正 | 最高
2 | 2023-07-21 | 小瑀 | 測試繳款失敗-再次付款 第一次付款失敗 再次點進要進行付款卻沒出現[前往繳費]的按鈕 |  |  | L103322174 | Close |  | Henry
3 | 2023-07-24 | 小瑀 | 無法對已報名的課程結束後進行意見回饋 |  |  | L103322174 | Close |  | Brain
4 | 2023-07-24 | 小瑀 | 3.點擊[會費管理]>點擊[會員會費管理] 4.點擊[繳款資料上傳]>點擊[Browse]>選擇[繳款檔案]>點擊[開啟] 5.點擊[資料上傳] 上傳後會變成白畫面 |  |  | Admin | Close
5 | 2023-07-24 | 小瑀 | 1.開啟台中市會計師公會網站 2.輸入測試會員帳密，點擊[登入] 3.點擊[印鑑證明管理]>點擊[印鑑證明申請]>點擊[新增簽證] 4.點擊[範本下載]>儲存Excel>修改Excel 5.修改Excel內容>[簽證種類]:單簽、[公司統編]:04541302、[公司名稱]:鴻海精密工業股份有限公司、[主會計師編號]:(測試會員的編號)、[主會計師名稱]:(測試會員的姓名)、[財務所屬年度]:109、[財報起始日]:109/01/01、[財報結束日]:109/12/31 6.點擊[申請方式]>選擇[E化簽章申請]>點擊[繳款方式]>選擇[線上支付] 7.點擊[批次檔案上傳]>上傳Excel檔案 8.點擊[資料上傳] EXCEL上傳後，出現失敗訊息無法讀取 |  |  | L103322174 | Close
6 | 2023-07-24 | 小瑀 | 1.開啟台中市會計師公會網站 2.輸入測試經辦帳密，點擊[登入] 3.點擊[印鑑證明管理]>點擊[印鑑證明申請管理] 4.點擊[申請方式]>選擇[紙本申請]>點擊[查詢] 5.點擊[印鑑證明列印] 出現無法載入PDF文件 |  |  | L103322174 | Close
7 | 2023-07-24 | 小瑀 | 1.新授權會員收Email取得密碼啟用信 2.點擊Email內的超連結開啟公會網站 3.依照信件說明之密碼登入 授權用戶通知信須改為臺中市 |  |  | L103322174 | Close |  | Tim
8 | 2023-07-24 | 小瑀 | 活動報表的名稱 title 還是北市公會 圖片縮圖也是北市公會 |  |  | L103322174 | Close |  | Tim
9 | 2023-09-05 | Samuel | 台中公會的活動，打完資料儲存後，按編輯會讀不出原本的內容所以也不能發布 清單也看不到 |  |  | admin | Close |  | Tim
10 | 2023-09-05 | Samuel | 權限:台中資本額簽證關掉, 台中收文要把助理拿掉 |  |  | admin | Close |  | Brian | 已修正
11 | 2023-09-05 | Samuel | 資料轉兆豐(未繳款)沒資料 |  |  | admin | Close |  | Tim
12 | 2023-09-05 | Samuel | 會費清單匯出Excel，收據編號內容誤植為郵局代號 |  |  | admin | Close |  | Brian | 已修正
13 | 2023-09-12 | Samuel | 公文收文類別不需要助理 |  |  | admin | Close |  | Tim
14 | 2023-12-01 | Will | 台中公會會費管理>資料轉兆豐的內容，第一行要更改為僅有信用卡 且 匯出規則改為32169(固定)+10位數自定義編碼+1位數檢查碼(由兆豐系統產生) 自定義編碼：會編4碼 + 年月月(例如0089的112年10到12月邊碼就是 0089121012 |  |  |  | Close |  | Brian | 匯出碼數人然超過 待複驗
15 | 2023-12-05 | Brian | App登出頁全部空白 |  |  | L102824473 | Close |  | Brian | 我的課程與活動 "維護"權限 需要勾選 另外修正react接到undefined資料噴錯的問題 待複驗
16 | 2023-12-14 | Brian | 會費查無資料 |  |  |  | Close |  | Brian | 公會要區分是否有非執會員 待複驗
17 | 2023-12-14 | Brian | 台中_會員明細_事務所空白 |  |  |  | Close |  | Sam
18 | 2024-01-08 | 吳柏寬 | 印鑑證明未付款的項目，是否能多選刪除?不需要一個一個刪 |  |  |  | Close |  | Will | 目前沒有此功能
19 | 2024-01-08 | 吳柏寬 | 要下載印鑑證明檔案需要輸入密碼，一定要開一個檔案就輸入一次嗎？ |  |  |  | Close |  | Will | 個是pdf原生功能，只能這樣 |  |  | 2024-01-08
20 | 2024-01-11 | 吳柏寬 | 數個印鑑證明在我們還沒建立主所之前就申請了再麻煩你幫我們重製，謝謝! |  |  |  | Close |  | Will |  |  |  | 2024-01-11
21 | 2024-01-23 | 吳柏寬 | 單簽(11300985) 因為事務所地址電話有更新，更改後印鑑證明按重新產製沒有更新，要再麻煩你協助，謝謝! 地址改臺中市南屯區大光街249號3樓 電話0423100039 |  |  |  | Close |  | Will |  |  |  | 2024-01-23
22 | 2024-01-31 | 黃詠惠 | 協助匯入建立會費資料 |  |  |  | Close |  | Samuel |  |  |  | 2024-02-02
23 | 2024-02-02 | 黃詠惠 | 事務所經辦_催繳通知 若您已繳費，毋須理會此信件 ○○○會計師您好： 截至目前為止，貴會員尚有常年會費未繳費，請撥冗繳交會費，期使本會會務能正常運作，感謝您！ 敬頌 大安 敬上 事務所經辦_會費通知 113年1-3月之常年會費繳納通知 ○○○會計師您好： 感謝您對本會的鼎力支持，為了方便您繳費，另有各種繳費管道服務(統一、全家、萊爾富、OK及美廉社等)於近期以紙本寄出，煩請會計師撥冗繳交會費，期使本會會務能正常運作，感謝您！ 敬頌 大安 敬上 |  |  |  | Close |  | Sam
24 | 2024-02-05 | 黃詠惠 | 會計師建立時預設請改紙本繳納會費 |  |  |  | Phase2
25 | 2024-02-15 | 黃詠惠 | 新增會員時，沒有自動新增符合入會日期的會費資訊到會費管理中 但北市公會測試機有新增，需確認是不是其他地方公會有問題 |  |  |  | Close |  | PeterT |  |  |  |  | 2024-02-21
26 | 2024-02-16 | 黃詠惠 | 會費管理>資料匯出兆豐 Excel檔要修改內容如下 B欄位：臺中市西區自治街155號6樓之3 C欄位：04-23730059 G欄位：便利超商及美廉社代收。3.請至兆豐銀行臨櫃代收。 J欄位：刪除(不提供信用卡) |  |  |  | Close |  | PeterT |  |  |  |  | 2024-02-29
27 | 2024-02-26 | 蔡宛洵 | 印鑑證明編號單簽11300471、雙簽1130051-1130058，共9件剛剛有更改事務所地址的一個字，要麻煩您更新，更新完再跟我說，我重新產製，謝謝 |  |  |  | Close |  | Will | 補上臺重產 |  |  | 2024-02-26
28 | 2024-02-26 | 蔡宛洵 | 印鑑證明編號雙簽1130224，有更改事務所地址跟電話，要麻煩您更新，更新完再跟我說，我重新產製，謝謝 |  |  |  | Close |  | Will | 補上臺，與調整電話 |  |  | 2024-02-26
29 | 2024-03-01 | 蔡宛洵 | 公文1130000065-68共四件，承辦人應為B222471918，要傳給副理事長jerry0103簽核 |  |  |  | Close |  | Will |  |  |  | 2024-03-01
30 | 2024-03-27 | 柯鳳英 | 各公會活動系統無法連動，如遇兩公會合辦的活動，兩公會的成員無法在同一區域報名 例：省公會與臺中市公會合辦課程，如果開設於省公會報名系統，中市會員便無法報名，如兩公會分別設置報名，則有兩公會會員則可能重複報名的問題，且造成不知道怎麼設置報名名額，以上皆增加作業困難，請協助修正。 |  |  |  | Cancel |  |  | 7/9 CR會議討論，活動直接調整人數做公會間的平衡即可
31 | 2024-04-12 | 蔡宛洵 | 印鑑證明編號單簽11306188、6189剛剛有更改事務所電話、傳真，要麻煩您更新，更新完再跟我說，我重新產製，謝謝 |  |  |  | Close |  | Will | 調整電話 |  |  | 2024-04-12
32 | 2024-04-15 | 王馨蘭 | 希望可以繳完費(經會務人員確定)由會員自行上平台列印收據 |  |  |  | Phase2
33 | 2024-04-25 | 王馨蘭 | 會費管理>繳款金額上傳>上傳dat檔變成白畫面 |  |  |  | Close |  | Sam |  |  |  |  | 2024-05-08
34 | 2024-05-10 | 王馨蘭 | 會費收據>新增經辦人員王馨蘭 |  |  |  | Close
35 | 2024-05-17 | 王馨蘭 | 會費管理>繳款金額上傳>上傳dat檔沖帳的時候 fee_payment.account_date以及payment_date 要抓dat第103~104前面+1成為民國年，105~108則是日期填入 同樣也會寫入member_fee_payment_record.account_date 目前都是寫錯的 |  |  |  | 待覆驗 |  |  | 2024/6/3 確認 |  |  |  | 2024-05-08
36 | 2024-05-30 | 王馨蘭 | 林玫君會計師..1-3月的收據是沒有"台北分所" |  |  |  | Close |  | Samuel |  |  |  |  | 2024-05-30
37 | 2024-05-30 | 秀芳 | 有會員反應 印鑑證明印出之後 事務所名稱出現「NULL」 請協助排除 謝謝你 編號：11301953.954 |  |  |  | Close |  | Will |  |  |  |  | 2024-05-30
38 | 2024-06-07 | 王采奕 | 請問為什麼印鑑證明的名字 同一家事務所會有兩個名字 惠鈞聯合會計師事務所 |  |  |  | Close |  | Samuel |  |  |  |  | 2024-06-07
39 | 2024-06-18 | 秀芳 | 更換憑證 |  |  |  | Close |  | Samuel |  |  |  |  | 2024-06-18
40 | 2024-06-20 | 柯鳳英 | 活動的報名資料一經設置，活動除地點與名額可修正，其餘皆無法修改，如遇活動調整皆無法直接於原報名區更改時間，只能重設活動資訊，但這樣做報名成員資料便無法跟著同步，增加作業麻煩 |  |  |  | Cancel |  |  | 目前發佈完; 系統無法調整其所有的內容;是基於發布後的資訊保護 以及活動發佈前的內容確認; 若真的要修改, 可以請我們協助調整 20240801與全聯會決議
41 | 2024-06-20 | 柯鳳英 | 活動報名系統明明有加附件的地方，但附件加上去後完全消失，多次附加檔案再送出前就會消失，且活動報名區也看不到附件，等同虛設。 |  |  |  | 待覆驗 |  |  | 在正式測測試可以看到;沒有如上述問題 |  |  | 2024-07-03
42 | 2024-06-20 | 柯鳳英 | 印鑑證明申請如資料打錯或重複申請時，資料一經存檔，(在尚未繳費時)刪掉資料後還會留存在資料庫裡，會員反應造成統計與抓取資料困難，希望能把刪除資料也從資料庫裡徹底刪除。 |  |  |  | Phase2
43 | 2024-06-20 | 林均采 | 首頁/印鑑證明管理/印鑑證明申請管理 1、作廢時，收據影像檔請呈現加蓋作廢字樣(即作廢收據) 2、防呆機制:收據列印溫馨提示(A5、橫式) |  |  |  | Cancel |  |  | 作廢後收據就無法列印了 需要確認真實問題
44 | 2024-06-20 | 柯鳳英 | 會員反應印鑑申請書下再下來的檔案沒有邊框，造成裝訂困難，希望能與舊版一樣，有邊框比較好看。 |  |  |  | Phase2
45 | 2024-06-20 | 林均采 | 首頁/印鑑證明管理/印鑑證明申請管理/查詢條件，請新增功能 1、印鑑證明編號-起迄 2、(公司名稱及同一年度)雙條件檢核，避免重複申請(防呆機制提醒)，以利減少作廢案件 |  |  |  | Phase2
46 | 2024-06-20 | 柯鳳英 | 印鑑證明申請時，沒有重複申請的提醒，導致許多會員常常一件重複申請很多次，無法知道是否之前申請過了，希望系統能再輸入公司名稱或統編時，如同年度有重複申請，能跳出提醒與哪一件重複，以利會員可判斷是否需要申請。 |  |  |  | Cancel |  |  | 合併#45
47 | 2024-06-20 | 林均采 | 首頁/印鑑證明管理/印鑑鑑明註銷案件，請新增功能 1、批次選擇 2、批次領據列印 3、單次或批次轉預付款管理 4、註銷原因選擇(重複申請、取消簽證、其他)-開立權限修改註銷原因，以利供參優化系統 |  |  |  | Phase2
48 | 2024-06-20 | 林均采 | 首頁/註銷案件/註銷案件退費/檔案上傳，請連結-轉預付款管理檔案(單次或批次連結點取) |  |  |  | Phase2
49 | 2024-06-20 | 林均采 | 首頁/印鑑證明管理/印鑑證明申請管理/收據匯總列印 1、收據日期=申請日期 (勿設定成列印日期) 2、不同日期，系統請自動區分成2張以上的申請日期 |  |  |  | Cancel |  |  | 20240801與全聯會決議
50 | 2024-06-21 | 王馨蘭 | 會費固定一個月800元,不滿一個月以800計,新入會的會員,不論幾號入會,當月都是800元,請修正 |  |  |  | Cancel |  |  | 調整為無破月規格 轉由Bug處理
51 | 2024-06-21 | 王馨蘭 | 口選擇 序號 會員編號 1114 會員姓名 許瑞隆 所屬事務所 勤業眾信聯合會計師事務所 期別 會費年月 113年4月-6月 應繳金額 已繳金額 未繳金額 400 繳費方式 繳費狀 況 未繳款 動作 400 繳款明細 (調整會費成為800) |  |  |  | Close |  | Samuel |  |  |  | 2024-06-21
52 | 2024-07-03 | 秀芳 | B113000030, 請問簽收表可以更改嗎, 內容"退回"改為空白 |  |  |  | Close |  | Samuel |  |  |  | 2024-07-03
53 | 2024-07-26 | 林均采 | 7/26電子印鑑證明編號:11311427 更正地址: 臺中市西區臺灣大道二段285號15樓 更正電話: (04)36005588 |  |  |  | Close |  | Samuel |  |  |  | 2024-07-26
54 | 2024-07-31 | 王馨蘭 | 台中公會0723-0730匯入.dat 匯入會費沖帳檔時，fee_payment.accrount_date被寫入成建立時間了 正確應該要被寫入 dat檔的Col 103~108的資訊轉西元年 例如dat檔的第一筆：103~108字元是130730就代表113/07/30 -> 2024-7-30 |  |  |  | 待覆驗 | [6 empty] | 2024-08-14
55 | 2024-07-31 | 王馨蘭 | 台中公會0723-0730匯入.dat 匯入會費沖帳檔時，member_fee_payment_record.account_date 錯位了 正確應該要被寫入 dat檔的Col 103~108的資訊轉西元年 例如dat檔的第一筆：103~108字元是130730就代表113/07/30 現在被寫成 130/73/09，代表多了一位 |  |  |  | 待覆驗 | [6 empty] | 2024-08-14
56 | 2024-08-28 | 王采奕 | 理事長因帳號問題, 導致目前公文的簽核異常, 且主任委員欄位也被覆蓋, 須請協助人工處理相關資料. |  |  |  | Close |  | Dennis |  |  |  | 2024-08-29
57 | 2024-09-02 | 王采奕 | 本人的某筆簽呈資料, 因未指派人員就送出導致承辦人欄位未有蓋印資料, 須請協助人工處理相關資料. |  |  |  | Close |  | Dennis |  |  |  | 2024-09-02
58 | 2024-09-03 | 尤郁雯 | 1121-黃彥筌 7-9月會費 應繳納金額，應該是$2400 但系統顯示$2000, 須請協助人工處理相關資料. |  |  |  | Close |  | Dennis |  |  |  | 2024-09-03
59 | 2024-09-03 | 王采奕 | 協助人工補上簽核時間 |  |  |  | Close |  | Dennis |  |  |  | 2024-09-03
60 | 2024-09-04 | 林均采 | 請協助刪除兩筆多件的簽呈資料(收文字號: B113000065, B113000066) |  |  |  | Close |  | Dennis |  |  |  | 2024-09-04
61 | 2024-09-05 | 尤郁雯 | 會員資料建檔, 存檔時會被踢出...想確認看看權限有無問題 |  |  |  | Close |  | Dennis | 權限無異常(公會管理員), 判斷應為操作逾時, 已提醒她勿停留在一畫面太久 |  |  | 2024-09-05
62 | 2024-09-05 | 王馨蘭 | 【會費管理】新加入會員-無法依加入月份自動計算應有的會費 |  |  |  | Close |  | Dennis | 12/30佈版 |  |  |  | 2024-12-30
63 | 2024-09-05 | 王馨蘭 | 【會費管理】退會會員-一旦退費,後面的會費,仍會出現 |  |  |  | Close |  | Dennis | 請王小姐在退費管理的會員退會功能設定完後已OK |  |  | 2024-09-06
64 | 2024-09-05 | 王馨蘭 | 【會費管理】會費收入清單-只能產出網頁版，需要自己複製貼到excel檔，旁邊的下載excel 沒有收據號碼 |  |  |  | Phase2
65 | 2024-09-05 | 王馨蘭 | 【印鑑證明】紙本申請繳款方式只有現金，請增加匯款、支票的選項 |  |  |  | Phase2
66 | 2024-09-05 | 王馨蘭 | 【印鑑證明】信用卡-作廢的付款種類都是現金，實際操作:作廢會退現OR轉預付OR更換 |  |  |  | Phase2 |  |  | #更換會造成其他報表統計上的邏輯問題，不建議使用 但轉預付可以
67 | 2024-09-05 | 台中公會理事長 | 理事長希望還有要一個公文積壓通知 1. 依公文速別再參數設定通知時間，若公文日期+時間超過而未結案，則通知該公文之承辦人 2. 每日上午發通知給公文管理者(參數設定)，統計尚未結案x速別之公文數量 |  |  |  | 待覆驗 |  | Jeff | 2025-10-27 |  |  |  | 2025-10-27
68 | 2024-09-05 | 王馨蘭 | 要補印資誠113第二期的收據, 全部勾選後, 不論"收據明細列印"或是"收據彙總列印"都異常(明細應該要每人一張, 彙總則目前是顯示無資料) |  |  |  | Close |  | Dennis | 9/11上版 |  |  |  | 2024-09-11 |  |  |  |  | 9/11 Dennis
69 | 2024-09-06 | 王馨蘭 | 會員1111五月底入會, 卻有第一期未繳費的繳費資料, 第二期也顯示有800未繳, 請協助確認 |  |  |  | Close |  | Dennis | 確認後, 第二期確實尚有800未繳款, 而第一期是因手動點選產生繳款資料而產生, 已協助刪除並提醒後續不用手動產, 系統會自動排程產生 |  |  | 2024-09-06
70 | 2024-09-06 | 王馨蘭 | 會員1110五月底入會, 卻有第一期未繳費的繳費資料,請協助確認 |  |  |  | Close |  | Dennis | 原因同上, 已協助刪除 |  |  | 2024-09-06
71 | 2024-09-09 | 林均采 | 兩筆公文需要退回前一個人未送出的狀態, 請協助人工處理資料 |  |  |  | Close |  | Dennis | 已協助人工調整兩筆收文資料
72 | 2024-09-09 | 王馨蘭 | 想確認為什麼印鑑證明報表中, 在8/13作廢的資料未顯示數據 |  |  |  | Close |  | Dennis | 因為尚未完成退費的作業, 已將尚未完成退費的清單截圖提供提醒
73 | 2024-09-09 | 王馨蘭 | 6/7 資誠有8位一起繳款沖帳... 我想要把序號2 洪淑華的溢繳款...改成賴志維... |  |  |  | Close |  | Dennis | 已調整: [member_fee_prepay] id=25: 0096 洪淑華 => 1089 賴志維 [fee_payment] id=873 對應的25 移到 id=899
74 | 2024-09-11 | 王馨蘭 | 請協主處理部分會計師7-9月會費多了破月規則的資料, 將2000調整為2400 |  |  |  | Close |  | Dennis | 已調整完畢 |  |  | 2024-09-11
75 | 2024-09-11 | 王馨蘭 | 姚名聰 會計師在會員資料匯出的時候會有兩筆 |  |  |  | Close |  | Dennis | 原因是事務所建了兩筆資料, 已協助刪除不要的一筆 |  |  | 2024-09-11
76 | 2024-09-12 | 林均采 | 會費/印鑑證明/活動的收據，公會地址被截斷不夠長，需要增加空間 |  |  |  | Close |  | Dennis | 2024/09/25 Dennis上版 |  |  |  | 2024-09-25 |  |  |  |  | 09/25 Dennis
77 | 2024-09-12 | 王馨蘭 | 9/1 後繳納的會費收據重打一次，更新公會地址 |  |  |  | Close |  | Dennis | 9/13已協助將51筆資料逐一打服務重產收據 |  |  | 2024-09-13
78 | 2024-09-11 | 尤郁雯 | 陳秀芳離職後, 7/31 17:30後處理公文歷程, 請協助調整給林均采. |  |  |  | Close |  | Dennis | 9/13已協助調整完畢 |  |  | 2024-09-13
79 | 2024-09-16 | 尤郁雯 | 陳秀芳離職後, 兩筆未結案的發文, 請協助調整給staff |  |  |  | Close |  | Dennis | 9/16已協助調整完畢
80 | 2024-09-16 | 王采奕 | 某事務所的地址已改, 但重產的印鑑證明卻沒有更正. |  |  |  | Close |  | Dennis | 因為印鑑證明是將申請當下的資料擷取存檔 所以重產時仍然是之前的資料, 已經將此筆印鑑證明的事務所地址調整好 請王小姐再重新產製看看 |  |  | 2024-09-16
81 | 2024-09-24 | 王采奕 | B113000077 不好意思 這封公文我忘記指派給自己就送出了 可否在簽收表上加上我的名字(王采奕) |  |  |  | Close |  | Will | 已調整完畢 |  |  | 2024-09-24
82 | 2024-09-24 | 王馨蘭 | 幫我把1130000529這個文退回給我,謝謝 應要用簽呈..我弄錯了. |  |  |  | Close |  | Will | 已調整完畢 |  |  | 2024-09-24
83 | 2024-09-23 | 尤郁雯 | 某筆重複建檔的公文資料請協助移除 |  |  |  | Close |  | Dennis | 已調整完畢 |  |  | 2024-09-24
84 | 2024-09-25 | 王馨蘭 | 9/1~9/6繳交會費的收據, 需要重新產製 |  |  |  | Close |  | Dennis | 已重新打API產製 |  |  | 2024-09-25
85 | 2024-10-01 | 王采奕 | 請協助調整兩筆發文的狀態回上一步 |  |  |  | Close |  | Dennis | 已調整完畢 |  |  | 2024-10-01
86 | 2024-10-01 | 尤郁雯 | 請協助調整將一批"海關印鑑"相關的文退回至其身上 |  |  |  | Close |  | Dennis | 已調整完畢 |  |  | 2024-10-01
87 | 2024-10-07 | 尤郁雯 | 請協助調整一個不小心被退回的發文 |  |  |  | Close |  | Dennis | 已調整完畢 |  |  | 2024-10-07
88 | 2024-10-17 | 王采奕 | B113000096 簽收表可以麻煩加上我的簽名?或退回上一步? |  |  |  | Close |  | Dennis | 已調整完畢 |  |  | 2024-10-17
89 | 2024-10-18 | 王采奕 | B113000088簽收表 主委 陳黃權的"退回"二字 是否可以拿掉 |  |  |  | Close |  | Dennis | 已調整完畢 |  |  | 2024-10-18
90 | 2024-10-23 | 王馨蘭 | 1126 1127 兩位會計師第四期應繳請都幫忙改2400 |  |  |  | Close |  | Will | 已調整完畢 |  |  | 2024-10-23
91 | 2024-11-11 | 王采奕 | 請協助調整簽呈(B113000109)的委員會與退回上一步 |  |  |  | Close |  | Dennis | 已調整完畢 |  |  | 2024-11-11
92 | 2024-11-27 | 林均采 | 有會計師反應報表所屬年度的問題 |  |  |  | Close |  | Dennis | 簽證資料建檔時, 選擇的就有誤, 已整理目前資料庫中有誤的給你們, 確認之後請到例外管理作業, 重新產生文件即可 |  |  | 2024-11-27
93 | 2024-12-17 | 王采奕 | 請問這邊能夠加上承辦人(我)的名字嗎? 我已經有先指派給自己了 簽收表還是沒有顯示 公文號B113000141 |  |  |  | Close |  | Will | 將結案打開請會務人員重新處理 |  |  | 2024-12-17
94 | 2025-01-02 | 尤郁雯 | 會員1117是7月入會，請問1-3月繳納可協助刪除嗎? |  |  |  | Close |  | Will | 已刪除 |  |  | 2025-01-02
95 | 2025-01-02 | 王采奕 | 這個已結案的部份，承辦情況可以修改嗎?剛好那天有2個課程，遇到颱風天，國稅局課程是延到10/9 收文號 1130000545 意見改為 因10/3颱風天，課程延期至10/9。 |  |  |  | Close |  | Will | 已調整完畢 |  |  | 2025-01-02
96 | 2025-01-02 | 尤郁雯 | 李杰倫、黃協興 這兩位6/9開立的第一季收據，要改成(中山聯合) |  |  |  | Close |  | Will | 已調整完畢 |  |  | 2025-01-02
97 | 2025-01-02 | 尤郁雯 | 1046呂傑中、0308方文寶、1019施昕佑、0735莊鎮嶽 收據請協助調整為中山聯合會計師事務所(台中分所) |  |  |  | Close |  | Will | 已調整完畢 |  |  | 2025-01-02
98 | 2025-01-03 | 王采奕 | 請協助加上簽收表名字 B114000002 |  |  |  | Close |  | Will | 已調整完畢 |  |  | 2025-01-03
99 | 2025-01-10 | Menphis | Q220484268 對方反應，按送出後，畫面沒有跳轉，確認過後台無完成報名(小網) |  |  |  | Cancel |  | Dennis
100 | 2025-01-14 | 王馨蘭 | 1118 七月入會，所以會費要調整成正常的(刪除1-3月) 1/13 21:00-01:00匯入兆豐請清除還原 |  |  |  | Close |  | Will |  |  |  | 2025-01-14
101 | 2025-01-14 | 王馨蘭 | 2024/10 印鑑證明系統帳比較多，tappay比較少請協助確認xxxxxxxxxxxx |  |  |  | Close |  | Will | 除了tappay多了一筆600(那應該是活動吧) 之外，金額是一致的 應該只是tappay款項還沒播給你們完成，這要請你們跟tappay確認帳款了 |  |  | 2025-01-14
102 | 2025-01-14 | 林均采 | 印鑑證明 11400367 理事長的公會章，印出來會太下面 |  |  |  | Close |  | Will | 章的大小已調 |  |  | 2025-01-14
103 | 2025-01-14 | 王馨蘭 | 1.陳福興-12月退會,請協助刪除12月的800元會費 2.會編1110-1131 均4月以後入會,不應有1-2月會費，請協助刪除 |  |  |  | Close |  | Will | 已調整完畢 |  |  | 2025-01-14
104 | 2025-01-20 | 王馨蘭 | 課程與活動用小網進入，會無法顯示網頁 |  |  |  | Close |  | Will | 確認為UserError |  |  | 2025-01-20
105 | 2025-01-22 | 林均采 | 剛在檢查資料，發現這2筆印鑑預付款的檔案不小心都放到同一個 請協助調整檔案 |  |  |  | Close |  | Will | 已調整完畢 |  |  | 2025-01-22
106 | 2025-02-19 | 王馨蘭 | 這是我核對完的檔案 真的有預繳的只有三筆 郭晏妤 嚴文芳 紀宥辰 (MARK 粉色的) 請協助刪除其他誤衝的付款紀錄 |  |  |  | Close |  | Will | 已調整完畢 |  |  | 2025-02-19
107 | 2025-02-19 | 台中公會 | 桌機可以登,但下載APP 輸入帳密,系統回覆 密碼錯誤 (已確認大小寫無誤) 會編300 李文彰 |  |  |  | Close |  | Will | UserError 可登入 |  |  | 2025-02-19
108 | 2025-02-24 | Menphis | 事務所管理>變更(上圖)有設定行政區>但出去看事務所明細(下圖)卻沒顯示 連帶會員資料管理，那裏也不會顯示行政區，導致匯出會員資料或製作標籤時，也沒有 |  |  |  | Close |  | Will | userError 新增或異動時，地址部分請接著打下去 不要把帶出來的字刪掉 |  |  | 2025-02-24
109 | 2025-02-25 | 王采奕 | 印鑑證明11403056 無法正常打開，一片空白 |  |  |  | Close |  | Will | 他的E化印鑑沒有正確裁切上傳成功 已處理完畢並教學 |  |  | 2025-02-25
110 | 2025-02-26 | 林均采 | 您好﹐請協助收文字號1140000093，改回林均采，謝謝。 |  |  |  | Close |  | Will | 找到這個公文>明細 裡面應該看得到有撤回的按鈕 直接按下去即可 |  |  | 2025-02-26
111 | 2025-03-03 | 林均采 | 請問這筆預付款，可以幫我看一下嗎? 支出項目跟已支出金額有出入，請協助核對，謝謝。 |  |  |  | Close |  | Will | 已調整完畢 |  |  | 2025-03-03
112 | 2025-03-07 | 林均采 | 公文發文字號1140000081要作廢 請協助解開讓會務重新結案 |  |  |  | Close |  | Will | 已調整完畢 |  |  | 2025-03-07
113 | 2025-03-21 | 王馨蘭 | "印鑑證明收據右上角加上字眼 「本收據印花稅總繳」 示意：https://drive.google.com/file/d/1ui35KoUHysYyN7yyc8lh1fTDoIZL19A6/view?usp=drive_link" |  |  |  | Close |  | Jeff |  |  |  |  | 2025-03-21
114 | 2025-03-24 | 王采奕 | 現在系統的自動裁切E化印鑑都會裁到有黑線 |  |  |  | Close |  | Will | 台中的E化印鑑同意書格式跑掉了... 所以裁切都會裁切到錯誤的位置 請向北市索取它們的格式 |  |  | 2025-03-24
115 | 2025-03-25 | Menphis | 依中華電信要求調整網頁設定檔 |  |  |  | Close |  | Will | 調整完畢 |  |  | 2025-03-25
116 | 2025-03-31 | Menphis | 會費查詢頁面顯示的事務所要是所屬事務所而非現在的主所 |  |  |  | Close |  | Alan |  |  |  |  | 2025-04-23
117 | 2025-04-07 | 台中公會 | 人工報名活動，如果已經報名過的身分證字號要阻擋 |  |  |  | Close |  | Jeff |  |  |  |  | 2025-05-14
118 | 2025-04-09 | 王馨蘭 | 請協助提供資料庫匯出預付款使用概況 |  |  |  | Close |  | Will | 已提供 |  |  | 2025-04-10
119 | 2025-04-14 | 王馨蘭 | 這位會計師變更執業地點 收據是不是要拜託您們協助修 114/1-3月改就好...113之前不用改了.. |  |  |  | Close |  | Will | 調整完畢 |  |  | 2025-04-14
120 | 2025-04-15 | Menphis | 協助調整印鑑證明難字 |  |  |  | Close |  | Dennis | 調整完畢 |  |  | 2025-04-15
121 | 2025-04-16 | 林均采 | 附件放錯檔案，能否協助更新正確檔案至系統 |  |  |  | Close |  | Dennis | 調整完畢 |  |  | 2025-04-16
122 | 2025-05-02 | Menphis | 協助更換印鑑證明的範例檔讓他有提示 |  |  |  | Close |  | Jeff |  |  |  |  | 2025-05-14
123 | 2025-05-20 | 林均采 | 您好，剛新增1筆預付款，但系統新增了2筆 請協助刪除一筆，謝謝。 |  |  |  | Close |  | Will | 調整完畢 |  |  | 2025-05-20
124 | 2025-05-21 | 林均采 | 印鑑證明編號：11408473 要改成 "編號239" - "會計師名字:陳桂枝" 廉風聯合會計師事務所(彰化分所) 彰化縣彰化市崙美路41號 74864938A (04)7638640 |  |  |  | Close |  | Will | 調整完畢 |  |  | 2025-05-21
125 | 2025-05-27 | Menphis | 會計師1119上傳了簽章仍然不能使用 |  |  |  | Close |  | Will | 傳到1116去了 |  |  | 2025-05-27
126 | 2025-05-27 | Menphis | 1119匯入印鑑證明出現錯誤 會計師使用會空白 |  |  |  | Close |  | Will | 請下載失敗內容，初判為使用錯帳號 |  |  | 2025-05-27
127 | 2025-05-27 | Menphis | 1119的助理無法上傳Excel |  |  |  | Close |  | Will | 經確認正常使用，應為user error |  |  | 2025-05-27
128 | 2025-06-02 | 尤郁雯 | 因為是新設立事務所 所以建檔時先掛(工會辦公室測試用) 請到統編才完成事務所建檔 目前收據有"(公會辦公室測試用)"字樣 請協助調整 |  |  |  | Close |  | Dennis |  |  |  | 2025-06-02
129 | 2025-06-23 | 尤郁雯 | 請協助把公文的退回移除 |  |  |  | Close |  | Will | 調整完畢 |  |  | 2025-06-23
130 | 2025-06-25 | 林均采 | 統編10905379 預付款寫入兩筆 請協助刪掉一筆 |  |  |  | Close |  | Will | 調整完畢 |  |  | 2025-06-25
131 | 2025-06-25 | Kelly | 請協助修改印鑑證明電話 統編為95307923 04-24268658 |  |  |  | Close |  | Will | 調整完畢 |  |  | 2025-06-25
132 | 2025-06-27 | 林均采 | 您好，新增預付款時，又出現2筆，請協助刪除1筆，謝謝。 |  |  |  | Close |  | Will | 調整完畢 |  |  | 2025-06-27
133 | 2025-07-07 | 王馨蘭 | 把我 7/7(日) 下午3:00-3:30 會費沖帳 共53筆 協助還原 謝謝您 |  |  |  | Close |  | Will | 調整完畢 |  |  | 2025-07-07
134 | 2025-07-07 | 王馨蘭 | 8/5的課程報名 會計師姓名是反灰 無法報名 是否我哪個環節沒有注意到 請協助查明原因 這活動附加檔pdf要抽換 檔案如下 |  |  |  | Close |  | Will | pdf已經覆蓋 |  |  | 2025-07-07
135 | 2025-07-08 | 林均采 | 請問可以幫我抽換領據的電子檔嗎? 謝謝。 11410076、11410208、11410209，總共3筆，謝謝。 檔案我再私訊給，謝謝。 |  |  |  | Close |  | Will | pdf已經覆蓋 |  |  | 2025-07-08
136 | 2025-07-08 | 王馨蘭 | 會員編號 0079 林八弘 會計師要報7/24課程 用電腦 報名之後... 畫面整個空白 |  |  |  | Close |  | Will | 確認功能沒問題，可能為用戶端問題 |  |  | 2025-07-08
137 | 2025-07-10 | 王馨蘭 | 印鑑證明管理>預付款管理 起訖日要包含等號 且目前查事務所統編查不出東西，要寫事務所名稱 |  |  |  | Close |  | Jeff |  |  |  |  | 2025-07-24
138 | 2025-07-10 | 王馨蘭 | 期間下6/1-6/30 為什麼跑不出來 隆雯6/7這筆 |  |  |  | Close |  | Will | 下的是 114/6/1 - 114/6/30 那一筆是 "113" |  |  | 2025-07-10
139 | 2025-07-11 | Menphis | 事務所：94555137 異動記錄建檔那筆應該要顯示當時執行的統編 |  |  |  | Close |  | Jeff |  |  |  |  | 2025-08-08
140 | 2025-07-25 | 王馨蘭 | 早上事務所陳先生來電告知，印鑑證明(產製中)，請協助了解狀況，謝謝您 編號：11412213 |  |  |  | Close |  | Will |  |  |  | 2025-07-25
141 | 2025-07-28 | 林均采 | 電子報管理的信件主題，字體突然變很小 |  |  |  | Cancel
142 | 2025-07-30 | 王馨蘭 | 請協助更換圖片 課程名稱 114/9/9(二)手寫發票辦識的AI應用及碳盤查憑證掃描 |  |  |  | Close |  | Will | 已覆蓋檔案 |  |  | 2025-07-30
143 | 2025-08-12 | 林均采 | 收文管理-簽呈 B114000070，不小心結案了，能否改回未結案? 謝謝。 |  |  |  | Close |  | Will | 已調整 |  |  | 2025-08-12
144 | 2025-08-13 | 林均采 | 不好意思，預付款新增錯事務所，能否刪除此筆，謝謝。 |  |  |  | Close |  | Will | 已調整 |  |  | 2025-08-13
145 | 2025-08-26 | 林均采 | 這份公文不小心結案了，可以協助改回未結案嗎?謝謝。 公文號：1140000001 |  |  |  | Close |  | Will | 已調整 |  |  | 2025-08-28
146 | 2025-09-01 | 尤郁雯 | https://member.roccpa.org.tw/TACCTG/event/detail/22993 協助將傅家玉的報到取消學分移除 |  |  |  | Close |  | Will | 已調整 |  |  | 2025-09-01
147 | 2025-09-02 | 王馨蘭 | 請協助抓取報名付款清單7-8月 要來對TAPPY進款及課程收據...要報印花稅 謝謝您 |  |  |  | Close |  | Will | 已提供 |  |  | 2025-09-02
148 | 2025-09-10 | 尤郁雯 | 請協助調整測試帳號身分證A123456789→A223356789 |  |  |  | Close |  | Will | 已調整 |  |  | 2025-09-10
149 | 2025-09-15 | 王馨蘭 | 114/9/16(二)數位化事務所實務進化：用 Odoo 打造現代會計師事務所管理流程-自動化請款與對帳VS. 人力資源與數位化應用 這堂課匯出名單無法正常產生檔案 |  |  |  | Close |  | Will | 課程名稱不要有 "." 那會導致匯出的副檔名所需要的.被吃掉 |  |  | 2025-09-15
150 | 2025-09-30 | 王馨蘭 | https://member.tchcpa.org.tw/TACCTG/event/detail/55# 我圖的金額錯了...請幫我換圖,謝謝 |  |  |  | Close |  | Will | 已調整 |  |  | 2025-09-30
151 | 2025-10-08 | 尤郁雯 | 中市測試區，新增外籍會計師(使用5公會CR指引文件)，鍵入必要欄位按下儲存，畫面反白P.S測試姓名30字以上情況相同 |  |  |  | Close |  | Jeff | 伺服器設定問題，已經調整 |  |  | 2025-10-09
152 | 2025-10-13 | 王馨蘭 | 協助提供到9/30的活動報表 |  |  |  | Close |  | Will | 已提供 |  |  | 2025-10-13
153 | 2025-10-15 | Kelly | B114000131 這瘋不小心按到結案了 請幫我解除 謝謝 |  |  |  | Close |  | Will | 已調整 |  |  | 2025-10-15
154 | 2025-10-16 | Kelly | B114000131 B114000132 不小心按到結案了 請協助解除 另外這兩封公文不曉得原因 簽收表上沒有承辦的名字 可以幫忙補上去嗎？ |  |  |  | Close |  | Will | 已調整 |  |  | 2025-10-16
155 | 2025-10-16 | Kelly | B114000129 這瘋不小心按到結案了 請幫我解除 謝謝 |  |  |  | Close |  | Will | 已調整 |  |  | 2025-10-16
156 | 2025-10-20 | 王馨蘭 | 1150的會費收據需要協助調整事務所與重產收據 |  |  |  | Close |  | Dennis | 已重產 |  |  | 2025-10-20
157 | 2025-10-20 | Kelly | 諮詢關於系統操作、建檔等作業 |  |  |  | Close |  | Will | 已說明 |  |  | 2025-10-20
158 | 2025-10-22 | 尤郁雯 | 建檔時 護照名字欄位似乎沒有正常寫進去 |  |  |  | 待覆驗 |  | Dennis | 1/30更新 |  |  |  | 2026-01-30
159 | 2025-10-27 | Kelly | B114000137 我想請問一下 這邊不是已經簽收指派了 為什麼 承辦的名字還是沒有上去 |  |  |  | Close |  | Will | 此為結案公文 已經重新調整請會務處理 |  |  | 2025-10-27
160 | 2025-11-03 | 王馨蘭 | 協助匯出活動報表到10/31 |  |  |  | Close |  | Will | 已提供 |  |  | 2025-11-03
161 | 2025-11-27 | Menphis | 事務所管理>會員資料 主事務所沒有show? |  |  |  | Close |  | jeff | 已解決 |  |  | 2025-11-27
162 | 2025-11-27 | Menphis | 25345305 這個註銷可以幫忙徹嗎 |  |  |  | Close |  | jeff | 已解決 |  |  | 2025-11-27
163 | 2025-12-01 | 王馨蘭 | 有空幫我拉一下報表到11/30,謝謝您 |  |  |  | Close |  | Will | 已提供 |  |  | 2025-12-02
164 | 2025-12-09 | Menphis | 簽呈 收文號 B114000165 可以幫我退回未結案嗎? |  |  |  | Close |  | Will | 已解決 |  |  | 2025-12-09
165 | 2025-12-17 | Menphis | 還沒結案1.簽呈1140001712.發文主旨檢送本會114年度12月份申請退會名單一份，請核備。受文者經濟部商業發展署 主委 劉政淮>改回去洪祥文 |  |  |  | Close |  | jeff | 已解決 |  |  | 2025-12-17
166 | 2025-12-30 | Menphis | 14:58 Menphis 收文字號 1140000704 14:58 Menphis 1140000706 14:58 Menphis 1140000707 14:59 Menphis 1140000697 14:59 Menphis 發文有三筆 因為還沒取號 指派人員在林宥宏 |  |  |  | Close |  | jeff | 已解決 |  |  | 2025-12-30
167 | 2025-12-31 | Menphis | 08:52 Menphis 這三筆 因為有急再麻煩您先修正 謝謝 08:52 Menphis 理事長簽收表日期部分 謝謝 |  |  |  | Close |  | jeff | 已解決 |  |  | 2025-12-31
168 | 2026-01-07 | 王馨蘭 | 活動收據也要加上「本收據印花稅總繳」在右上角 跟印鑑證明收據一樣 |  |  |  | Close |  | jeff | 已上版 |  |  |  | 2026-01-08
169 | 2025-12-24 | Kelly | 請協助將某筆誤結案的公文開啟 |  |  |  | Close |  | Dennis | 已解決 |  |  | 2025-12-24
170 | 2026-01-26 | 王馨蘭 | 此會計師拿了10-12月繳費單 12/8繳一次...1/6又繳一次 12/8的沖帳正確... 但1/6的沖帳...卻只有沖2,400 |  |  |  | Close |  | jeff | 已解決 |  |  | 2026-01-26
171 | 2026-01-27 | 林均采 | 這份會議紀錄比較久才送出，已無公文簽核的部份，是否要重新作業? 發文1140000374 只有編輯跟明細可按 |  |  |  | Close |  | Will | 公文現在在盧丕喬身上 所以你只能看到編輯跟明細 |  |  | 2026-01-28
172 | 2026-01-28 | 王馨蘭 | 請問如何在建立課程時設定不同價格 |  |  |  | Close |  | Will | 已電話溝通 |  |  | 2026-01-28
173 | 2026-02-04 | Menphis | 收文1150000037 因為有轉呈發生 承辦跟主委的簽收時間&簽核意見 都以林小姐為主 |  |  |  | Close |  | Will | 已處理 |  |  | 2026-02-04
174 | 2026-02-09 | Menphis | 會員人數統計的日期沒有抓到31號 2/2抓資料 設定2/1查詢 數字是597 可是今天2/9 設定2/1查詢 數字是598 |  |  |  | Close |  | Jeff |  |  |  |  | 2026-03-13
175 | 2026-02-11 | 林均采 | 某會計師印鑑證明資料顯示的事務所統編資料有誤, 請確認原因 |  |  |  | Close |  | Jeff | 已確認, 是事務所資料統編未修改正確 |  |  | 2026-02-11
176 | 2026-02-26 | 林均采 | 剛新增一份簽呈，但系統跑出2份同樣的，請協助刪掉B115000034那一份，謝謝。 |  |  |  | Close |  | Will | 已處理 |  |  | 2026-02-26
177 | 2026-03-05 | Kelly | 請幫忙協助 這份EXCEL有哪個欄位是KEY錯的嗎? 有事務所表示 整批匯入不成功 但我自己初步檢查 好像都正確 |  |  |  | Close |  | Will | 第二列未刪除 已說明 |  |  | 2026-03-05
178 | 2026-03-05 | Menphis | 1168的114年第1季是多的，請協助刪除 |  |  |  | Close |  | Will | 已處理 |  |  | 2026-03-05
179 | 2026-03-09 | 林均采 | 收文 1150000105 此案不小心結案(因電子收文附檔錯誤)，請協助轉回窗口:林均采，謝謝。 |  |  |  | Close |  | Will | 已處理 |  |  | 2026-03-09
180 | 2026-03-10 | 林均采 | 請幫我刪掉此筆，新增錯誤事務所，謝謝 52127417的印鑑證明預付款 |  |  |  | Close |  | Will | 已處理 |  |  | 2026-03-11
181 | 2026-03-13 | 林均采 | 基本資料更新後，文件重產後，印鑑證明的部份，還是沒有更新基本資料? 是因為繳款後，所以無法更新嗎? 要由工程師更新嗎? (上次遇過同樣的問題，但卻說我沒有重產???) 這好像不是解決問題該有的核心答案。 |  |  |  | Close |  | Will | 建檔的時候，就會以他當時的資料寫入了，事後他的基本資料更新了，並不會更新已經寫入的快照 所以他繳費後自然是以當時寫入的資料來產 |  |  | 2026-03-13
182 | 2026-03-16 | Menphis | 11503383-11503394 連號12份印鑑證明 原事務所名稱-鼎榮會計師事務所 改鼎榮聯合會計師事務所 |  |  |  | Close |  | Will | 已處理 |  |  | 2026-03-16
183 | 2026-03-16 | 林均采 | 會計師的新增頁面，事務所的區碼不見了 但明細頁面有 |  |  |  | 待修正
184 | 2026-03-20 | Menphis | 詢問公文簽名承辦人問題 |  |  |  | Close |  | Will | 已處理 |  |  | 2026-03-20
185 | 2026-04-07 | 王馨蘭 | 活動報表請協助更新到3/31,謝謝您 |  |  |  | Close |  | Will | 已處理 |  |  | 2026-04-07
186 | 2026-04-07 | 王馨蘭 | TAPPY下載的明細,扣除3個MARK黃色是課程收入為1,345,500 與印鑑證明1,346,000 差500.... |  |  |  | Close |  | jeff | 已處理 |  |  | 2026-04-07
187 | 2026-04-13 | Menphis | B115000042 簽呈已經結案 請協助調整打開 |  |  |  | Close |  | Will | 已處理 |  |  | 2026-04-13
188 | 2026-04-13 | Menphis | 印鑑證明管理用事務所當條件查詢不管統編跟名稱都無效 |  |  |  | 處理中
189 | 2026-05-04 | 王馨蘭 | 活動報表請協助更新到4/30,謝謝您 |  |  |  | Close |  | Will | 已處理 |  |  | 2026-05-04
190 | 2026-05-04 | Menphis | 4/13-4/30 孫國慶 印鑑證明編號 11506936-11506993 都需要重製 |  |  |  | Close |  | Will | 已處理 |  |  | 2026-05-04
191 | 2026-05-06 | Menphis | 群智他們事務所經辦 收到重設信 經辦帳號從1925改成2859 要請幫忙改回原本帳號 |  |  |  | Close |  | Dennis | 原本主分所輸入顛倒, 使用者調整過後, 經辦人員帳號變了, 所以調整回去 |  |  | 2026-05-06
192 | 2026-05-07 | 林均采 | 一、印鑑證明編號：１１５０８１４２，繳款方式：由現金改預付款。 已支出金額為＄５００，餘額為＄０，支出項目明細為：１１５０８１４２（印鑑證明編號） |  |  |  | Close |  | Will | 已處理 |  |  | 2026-05-08
193 | 2026-05-11 | Menphis | 簽呈C1150000007 原本5/8已簽完 並將簽收表提供全聯會 所以按下結案 下午他們說要修改內容 |  |  |  | Close |  | Will | 已處理 |  |  | 2026-05-11

## 測試注意事項
1.會籍管理新增會員及使用者管理新增帳號時，請填寫測試者自己的email，以便接收密碼信。
2.印鑑證明申請使用測試線上支付繳款時，請使用line pay掃描後，選擇取消付款即可測試繳款成功。