## 測試回報清單
No. | (公會) 回報日期 | (公會) 回報人員 | (公會) 問題說明 (請儘量詳述操作步驟或使用的測試資料, 以利開發人員還原問題除錯) | 特殊活動說明無法移除 | 版本 | 狀態 | 處理人員 | Syscom備註 | Syscom預計調整完成日 | 預計提供 UAT日期 | 實際完成 | 上版日期 | 覆驗/處理/回覆日期 | 覆驗/處理/回覆人員 | 覆驗/處理/回覆狀況說明 | 公會複驗通過 完成日期 | 備註
1 | 2021-12-15 | 測試名字 | 這是測試用的敘述 | 問題圖片檔案名稱 1_1 | V20220113.001 | 待修正
2 | 2023-06-05 | 小瑀 | 會計師公會的文字須改為台灣省會計師公會 |  |  | Close
3 | 2023-06-08 | 小瑀 | 進入[會員資料管理]>點擊[會籍狀態]>選擇任一狀態，進行搜尋，均未顯示符合條件的會員於查詢結果 |  |  | Close
4 | 2023-06-08 | 小瑀 | 進入[會員管理]>點擊[會員資料管理]，搜尋會員，點擊[查詢]>點擊[編輯] 將出生地修改為[台灣省台北市] 點擊[儲存]>跳出[修改失敗] |  |  | Close
5 | 2023-06-08 | 小瑀 | 修改會員資料後，跳出[修改成功]，點擊[查詢]，該會員的狀態仍是正常 |  |  | Close
6 | 2023-06-17 | 小瑀 | 會員大會的會員通知email沒辦法寄信 |  |  | Close
7 | 2023-06-27 | Emily | 籍編號4978 會員會費管理/會員資料管理 名稱不同 |  |  | Close
8 | 2023-06-27 | Emily | 省公會配合銀行為板信非兆豐 |  |  | Close
9 | 2023-06-28 | 小瑀 | 省公會的授權用戶點儲存沒反應 |  |  | Close
10 | 2023-06-28 | Emily | 只輸入會計師事務所名稱無法產生預付款資料 |  |  | Close
11 | 2023-06-29 | 小瑀 | 活動課程的報到模式變簽退模式了 |  |  | Close
12 | 2023-06-29 | Will | 停權停執的會員，登入之後會白畫面或是沒反應 |  |  | Close
13 | 2023-06-30 | Emily | 新增會計師助理人員成功，但popup失敗訊息 |  |  | Close
14 | 2023-07-07 | 黃總幹事 | 標籤列印：市編改省編 |  |  | Close
15 | 2023-07-07 | 黃總幹事 | 會員統計表增加縣市區域統計人數(正常、停權、停執) |  |  | Close
16 | 2023-07-07 | 黃總幹事 | 印鑑證明收據的章壓到表格線(應該沒去背) |  |  | Close |  | 修改後的圖沒去背造成，已調整
17 | 2023-07-07 | 黃總幹事 | 簽收表的時間不見了 |  |  | Close
18 | 2023-07-19 | Will | 活動報名頁面卡住要身分證字號導致流程無法往下 |  |  | Close |  | 因全聯會持續進修開發造成 目前付費不會過
19 | 2023-07-19 | Will | APP無法正常登入 |  |  | Close
20 | 2023-07-19 | Will | 安卓APP的名稱誤植為「北市公會」 |  |  | Close |  | 7/24已修正
21 | 2023-08-15 | 許文珊 | 跨期別的板信匯入，變成溢繳款沒有去沖上一期 例如1-9月的欠款，用4-6的板信繳6300應該要全數沖掉 但變成 溢繳款反而沒沖舊的欠繳 Samuel: 文珊表示; 板信會將有欠費的總額, 累加在最後一期的費用裡 |  |  | Close | Chenkun | 銷帳邏輯會從該會員最早欠費開始沖帳， 此案例銷帳資料於2023/08/11匯入一次 2023/08/15又再次匯入， 因此多餘的金額有些沖帳至下一期07-09， 而有剩餘超出的金額就會寫入溢繳款 已經重複匯入的資料還原 銷帳檔案 https://drive.google.com/file/d/1WqBDQiN1CEgZljdInIoNVh8zUIyuF_oc/view?usp=drive_link
22 | 2023-08-15 | 許文珊 | 4-6沖帳，在查詢報表清單中變成7-9 |  |  | Close | Chenkun | 同上，因為重複沖帳所以沖至下一期7-9月 銷帳檔案 https://drive.google.com/file/d/1WqBDQiN1CEgZljdInIoNVh8zUIyuF_oc/view?usp=drive_link
23 | 2023-08-15 | 許文珊 | 可以使用¦的為列印繳費單的廠商 但板信不能吃¦，所以最終還是得統一調整為空白 請在協助調整板信匯出格式為空白切齊(最早版本沒切齊) |  |  | Close | Chenkun
24 | 2023-08-17 | 許文珊 | 公文1121000，按公文簽核沒反應 8/17 16:00 ChenKun 我剛看了好像是全聯會的code讓他出錯了，是前端script就有error |  |  | Close | Henry
25 | 2023-09-05 | Samuel | 活動的總帳報表 沒有顯示應付款與退款(拉2023/7/1-2023/9/5)的內容 例如"系統教學" |  |  | Close | Tim | 有正常顯示應付款及退款。 但總帳報表選擇:6/1-10/31後畫面跑版了
26 | 2023-09-06 | Evan Chan | 發文字號系統目前預設為"臺省會字第" 請改為"會總字第" |  |  | Close | Tim
27 | 2023-09-07 | 林虹如 | 居留證號的變更 |  |  | Close
28 | 2023-09-07 | 北市公會 | 非本人報到 在前台介面必須顯示 報到失敗,非本人(多一個狀態)，前面的綠標，也需要改成警示的顏色 報表匯出時也是要標註此狀態 User登入看再報到狀況也要顯示報到失敗,非本人 |  |  | Close | Tim
29 | 2023-09-07 | 林虹如 | 居留證號的變更-編號4616已於db手動處理完成 |  |  | Close | Samuel |  |  |  | 2023-09-07
30 | 2023-09-08 | Will | 活動的付款頁面要將街口支付disable掉 |  |  | Close | Brian
31 | 2023-09-11 | 許文珊 | ACH 繳費註記是由會務人員於基本資料中調整, 且應於搜尋條件供查, 且於匯出欄中出現 |  |  | Close
32 | 2023-09-11 | Samuel | 電子報通知之南區, 西區等特定區域之email名單, 是否可以使用系統勾選取自動區分 |  |  | Close | Samuel | 先把區的部分Select出來再協助建立版型
33 | 2023-09-11 | 林虹如 | 公文查詢結果清單是否可以加入一序號欄位供了解目前公文數量 |  |  | Close
34 | 2023-09-11 | 黃總幹事 | 收文/獎懲/簽呈創搞 讓 承辦人也能看到結案按鈕 條件：若公文process經過 總幹事/主委/副理事長/理事長任一人後再到承辦，就可以看到按鈕 |  |  | Close |  | 10/16前處理
35 | 2023-09-12 | Samuel | 公文收文類別不需要助理 |  |  | Close
36 | 2023-09-13 | 小瑀 | 登入角色是事務所經辦，點進去會員資料及個人資料設定功能會變為白畫面 |  |  | Close | Tim | 經辦本來就沒此功能
37 | 2023-09-13 | 許文珊 | 收據上的最左邊印章處多了一個章 |  |  | Close
38 | 2023-09-13 | 林虹如 | 請將公文管理/收文管理 現況收文者為楊永成理事長及劉嘉松理事長的所有公文 全部歸給詹宇恩 以利公文結案 |  |  | Close | Samuel
39 | 2023-09-15 | JC | 會計師印鑑證明管理 印鑑證明列印，按下去後會顯示錯誤 https://drive.google.com/file/d/1_OMYk3JO9OeGVLJuq1Ua0z3rAd1kxMh9/view?usp=sharing |  |  | Close
40 | 2023-09-15 | JC | 事務所經辦登入，印鑑證明申請管理>作廢 沒有出現 |  |  | Close | Tim | 經辦本來就沒此功能
41 | 2023-09-18 | JC | 活動管理>課程管理作業，搜尋條件跟結果不相符 |  |  | Close | [10 empty] | https://drive.google.com/file/d/1WQia_7q2o8YZrDlymdwaaMctU6kXxn71/view?usp=sharing
42 | 2023-09-18 | JC | 授權用戶新增後，信箱打開連結會出現上一個帳號的動作或頁面 ex：登入admin後不登出直接點連結,會出現admin登入後的頁面 授權用戶1登入後不登出點擊連結登入另外一個授權用戶會出現剛才授權用戶1點擊的頁面 |  |  | Close |  | 不會符合用戶行為 因為事以session判斷所以同台主機一錠都再登入狀態 若要用同一台測請先做登出
43 | 2023-10-02 | 許文珊 | 他是新進會計師, 怎麼會費年月是79年... |  |  | Close | Samuel |  |  | 2023-10-03
44 | 2023-10-03 | JC | 授權用戶查詢，不管輸入完整或不完整的身分證字號或名字，不會顯示查詢結果 |  |  | Close
45 | 2023-10-03 | JC | 新增授權用戶後，信箱收到通知信，點進連結後畫面不是新用戶設定密碼的頁面，是一般登入頁面 |  |  | Close |  | 因授權用戶機制與一般帳號不同 在建立時密碼就會寄出
46 | 2023-10-04 | Will | 已存在的活動授權用戶編輯編輯，密碼空白按儲存不會重發新密碼 另外，授權用戶忘記密碼功能也無法正常啟動 |  |  | Close
47 | 2023-10-04 | Will | 授權用戶建立時，會計師密碼填空白，系統並沒有隨機發密碼出去 |  |  | Close | Ariel
48 | 2023-10-12 | Will | 電子報寄送時，如果沒有夾帶附加檔案 會出現奇怪的.dat或.bin檔附件 同北市UAT#470 |  |  | Close | Tim
49 | 2023-11-15 | Ricky | 14002 印鑑證明新增簽證(會員) 新增E化簽章申請(其它)>儲存 .開啟省會計師公會網站 2.輸入測試會員帳密，點擊[登入] 3.點擊[會計師印鑑證明管理]>點擊[會計師印鑑證明申請]>點擊[新增簽證] 4.點擊[簽證種類]>選擇[其它]>點擊[會計師人數]>選擇[2人] 5.點擊[簽證公司名稱]>輸入[無統編公司] 6.點擊[簽證會計師編號]>選擇[0074-吳統雄] 7.點擊[儲存]>出現白畫面 |  |  | Close | Brian | get 關聯的Entity會拿到空值 但是proxy確實有撈到資料
50 | 2023-11-16 | Ricky | 多筆繳款: 3.點擊[印鑑證明管理]>點擊[印鑑證明申請管理] 4.點擊[案件狀態]>選擇[未繳款]>點擊[查詢] 5.勾選最上方的[選擇]方框全選>點擊查詢區的[繳款]>出現白畫面 |  |  | Close
51 | 2023-11-22 | Samuel | 所有地方公會, 首頁/印鑑證明例外管理/印鑑證明例外清單 "文件產製" 功能 1)產生完後查同一筆, 其經手人的章就不見了 2)同一人的章會有大與小比例的變化, 應該一致才對 |  |  | Close | Brian
52 | 2023-11-29 | Will | 會費管理 > 資料匯出板信的TXT檔 第61~64字元目前是會員編號，要改為所屬事務所的流水號 |  |  | Close | Tim
53 | 2023-12-14 | Samuel | 系統管理/使雨者管理/新增 檢核; 使用者姓名在資料庫需檢核同名同姓只能存在一個 |  |  | Close | Tim | 錯誤訊息: 同一位使用者只能有一個角色
54 | 2023-12-20 | 省公會理事 | 公文回覆意見要能夠塞多點字，字太多時可以自動縮小字級 |  |  | Cancel |  | 已轉由五公會CR處理
55 | 2024-01-09 | 黃總幹事 | 請問發文重復,如何處理 |  |  | Close | Will | 請SYSCOM協助刪除
56 | 2024-01-16 | 劉曉葦 | 雙簽 1130052-1130132 單簽 11300798-11300873 請協助修正內容讓會務人員重產 |  |  | Close | Will |  |  |  | 2024-01-16
57 | 2024-01-16 | 省公會Emma | 會員來電告知，要列印會費收據的時候，叫出來的明細是其他人的明細！！如截圖 |  |  | Close | Sam | 重產完畢 |  |  | 2024-01-18
58 | 2024-01-16 | 省公會Emma | 如果複製活動網址 .../event/detail/id，登入會計師身分貼上網址變成可以看到管理介面 應該要檢查到權限不符合時自動轉址到 .../event/view/... |  |  | Close | PetetT |  |  |  |  | 2024-01-22
59 | 2024-01-24 | 省公會Emma | 會員管理>查詢 >會員異動>退出公會 儲存成功時應該要同步更新該會員帳號的 sys_com_user.enable為 false(停用) 但現在沒更新 |  |  | Close | Sam |  |  |  |  | 2024-02-21
60 | 2024-01-24 | 許文珊 | 當會員的會費存在溢繳款時，在新一季產生會費資料的時候，應該要能夠自動完成沖帳，但現在並沒有 |  |  | Cancel | PetetT | 無法重現
61 | 2024-01-24 | 許文珊 | UAT#60 延伸題目 請先幫4191的會員將溢繳款沖入113年Q1的會費 |  |  | Cancel | Samuel | 同#60
62 | 2024-02-16 | 許文珊 | 張念慈會計師 會編4776 要改成2/29退會 |  |  | Close | Will |  |  |  | 2024-02-16
63 | 2024-02-16 | 許文珊 | 線上課程收據需要加印花稅的章 |  |  | Phase2
64 | 2024-02-16 | 許文珊 | 要能夠以當下的人數算本年度四個季的報表 |  |  | Phase2
65 | 2024-02-16 | 黃總幹事 | 會員管理>會員人數統計表 結果應該是年月的計算影響 但日曆是完整的，會有誤導 看要不要改成顯示年月就好 |  |  | Phase2
66 | 2024-02-16 | 許文珊 | 會費查詢會員部分希望向會員管理一樣可以多選 |  |  | Phase2
67 | 2024-02-29 | 劉曉葦 | 事務所申請印鑑證明後發現電話未被鍵入，現已將電話鍵入，但因印鑑證明有99件，可以麻煩您後台資料庫修正，我再重新產製資料嗎？謝謝您 編號是11304253-11304351 |  |  | Close | Will |  |  |  | 2024-02-29
68 | 2024-02-29 | 黃總幹事 | 有會員建議我們的app跟北市一樣可否把我們的改成紫色 |  |  | Cancel |  | 已提供ICON調整
69 | 2024-03-05 | 省公會 | 活動無法建立, 在測試機正常, 在正式機無法建立 |  |  | Close | PeterT |  |  |  | 2024-03-05
70 | 2024-03-13 | 劉曉葦 | 省公會】請協助提供已登入系統修改密碼之會員名單，以便會議報告，謝謝您。 |  |  | Close | Will |  |  |  | 2024-03-13
71 | 2024-03-26 | 黃總幹事 | 印鑑證明的匯出Excel增加兩個欄位 印鑑證明編號 線上承辦或區域 |  |  | Close |  | 目前已有此功能
72 | 2024-04-10 | 劉曉葦 | 請協助提供已登入系統修改密碼之會員名單及授權助理人員名單，以便會議報告，謝謝您。 |  |  | Close | Will |  |  |  | 2024-04-10
73 | 2024-04-18 | 黃總幹事 | 印鑑證明會員反映需要加黑框 |  |  | Phase2
74 | 2024-04-18 | 劉曉葦 | 黃詩閔會計師的印鑑地址, 在資料庫文字正確, 但在PDF產生後, 地址少了一個字, 請工程師調大PDF產製時的長度到最大 |  |  | Cancel |  | 已轉由五公會CR處理
75 | 2024-04-25 | 省公會 | 會費管理>查勤業眾信會計師事務所, 113年1-3月的會費>勾選所有會計師會費，列印匯總收據 此時的收據結果應該要顯示第一個查到的事務所的總所 (accountant_firm.main_tax_id對應的事務所名稱) |  |  | Phase2
76 | 2024-05-23 | 劉曉葦 | 請協助於後台修正大安聯合會計師事務所統編已於系統修正)，謝謝您! 正確統編為01052672 印鑑證明單號：11315716-11315732(共17份 |  |  | Close | Will |  |  |  | 2024-05-23
77 | 2024-05-31 | 省公會 | 會費>資料轉版信 前期金額的位置應該是所有應繳金額的彙總(扣掉本期) |  |  | 待覆驗 | [5 empty] | 2024-07-17
78 | 2024-06-03 | 省公會 | @威爾(Will) 請麻煩後台修正柏揚會計師事務所電話(已於系統修正) 正確電話：(06)3364242 印鑑證明單號：11318721-11318726(共6份) |  |  | Close | Samuel
79 | 2024-06-05 | 省公會 | 1.尚呈聯合會計師事務所電話(已於系統修正) 正確電話：0928434413 印鑑證明單號：11319134(1份) |  |  | Close | Samuel
80 | 2024-06-05 | 彭雅玲 | 會員編號5035、會員姓名戰韋廷 會員資料顯示的姓氏跟會費管理顯示的姓氏不同，麻煩處理謝謝 (註：會員資料是對的) |  |  | Close | Samuel
81 | 2024-06-06 | 彭雅玲 | E化系統-會費設定-繳費註記，我輸入事務所統編後按查詢為什麼沒有跑出資料？67761345 |  |  | Close | Samuel | 資料面的問題
82 | 2024-06-07 | 省公會 | 請麻煩後台協助修正：誠毅會計師事務所統編(已於系統修正) 正確統編：41363125 印鑑證明單號：11320069-11320086（共18份） |  |  | Close | Will |  |  |  | 2024-06-07
83 | 2024-06-07 | 省公會 | 請協助修正立勳聯合會計師事務所(金門分所)事務所電話(已於系統修正) 正確電話：(082)372254 印鑑證明單號：11319982(共1份) |  |  | Close | Will |  |  |  | 2024-06-07
84 | 2024-06-11 | 省公會 | @samuel0827 麻煩您協助刪除此則發文，謝謝! 受文者 全體會計師 發文主旨 為度祝113年度(第67屆)會計師飾,特舉辦高爾夫球群赛,敬請 躍報名(截止期限為113年7月5日),請查照。 承辦人員 黃緹羚 |  |  | Close | Samuel |  |  |  | 2024-06-11
85 | 2024-06-18 | 劉曉葦 | 請協助修正卯祥會計師事務所地址(已於系統修正) 正確地址為：苗栗縣頭份市信義里中華路916號5樓之2 印鑑證明單號：共155件(因不連號請見下方整理檔案) |  |  | Close | Samuel |  |  |  | 2024-06-18
86 | 2024-06-18 | 省公會Emma | @samuel0827 你好，麻煩請協助修正課程活動時間： 發布日期改為： 6/18 09:00-7/2 18:00 報名日期改為： 6/18 09:00-6/25 18:00 |  |  | Close | Samuel |  |  |  | 2024-06-18
87 | 2024-06-19 | 省公會Emma | 請協助修正明源聯合會計師事務所電話(已於系統修正) 正確電話為：02-2687-3687 印鑑證明單號：共23件 印鑑證明編號：11321422-11321442（21件） 113114、11321493 |  |  | Close | Samuel |  |  |  | 2024-06-19
88 | 2024-06-19 | 省公會Emma | 請協助修正鈺鼎會計師事務所電話(已於系統修正) 正確電話為：03-216-0565 印鑑證明單號：共9件 印鑑證明編號：11320753-11320761 感謝 |  |  | Close | Samuel |  |  |  | 2024-06-19
89 | 2024-06-28 | 彭雅玲 | 請問會員鄧洪(5036)是113/6/6入會，在會費會費管理為什麼查無資料？ 請問回補的會費金額會是正確的嗎？ 第二季會費是2100元，但鄧洪會計師是6月正式入會，所以第二季的會費應是700元。 |  |  | Close | Samuel |  |  |  | 2024-06-28
90 | 2024-07-01 | 劉曉葦 | 會計師名字為難字，請協助造字，部首應為忄不是十，謝謝 |  |  | Close | Samuel |  |  |  | 2024-07-01
91 | 2024-07-10 | 黃緹羚 | @samuel0827 您好，請協助把活動說明欄位中的「(小朋友佔床)」，這幾個字刪除，謝謝。 |  |  | Close | Samuel |  |  |  | 2024-07-10
92 | 2024-07-10 | 黃緹羚 | @samuel0827 請協助把注意事項中的名額，改為「60」人，謝謝。 |  |  | Close | Samuel |  |  |  | 2024-07-11
93 | 2024-07-18 | 劉曉葦 | 幫我抽換這兩個活動的附件檔案嗎？原本上船的檔案日期有誤 |  |  | Close | Will |  |  |  | 2024-07-18
94 | 2024-07-19 | 黃緹羚 | 訂單編號：9527141556608912 號找不到是報名那堂課程，可以請您協助嗎？
95 | 2024-07-23 | 劉曉葦 | 可以協助把此堂課的助理報名最大數量修改成10人嗎，謝謝 @samuel0827 |  |  | Close | Samuel |  |  |  | 2024-07-23
96 | 2024-07-23 | 劉曉葦 | 1.活動標題請協助修改【日期變動】【省公會-實體】113年9月20日「公司治理違反公司法態樣解析」講習會 2.發布日期請修正延至2024-09-20 17:00 3.報名日請延至2024-09-18 12:30 4.最下方課程費用 日期也須修正 2024-09-20 14:00-17:00 視訊班也需改日期 1.活動標題請協助修改【日期變動】【省公會-視訊】113年9月20日「公司治理違反公司法態樣解析」講習會 2.發布日期請修正延至2024-09-20 17:00 3.報名日請延至2024-09-18 12:30 4.最下方課程費用 日期也須修正 2024-09-20 14:00-17:00 發布日期 2024/07/18 17:00 ~ 2024/09/20 17:00 報名日期 2024/07/18 17:00 ~ 2024/09/18 12:30 活動日期 2024/09/20 14:00 ~ 2024/9/20 17:00 日期確認無誤，但兩場活動標題可以協助修改嗎？謝謝QQ 【日期變動】 【省公會-視訊】 113年9月20日 「公司治理違反公司法態樣解析」講習會 【日期變動】 【省公會-視訊】 113年9月20日 「公司治理違反公司法態樣解析」講習會 |  |  | Close | Samuel |  |  |  | 2024-07-23
97 | 2024-08-28 | 黃麗美 | 請協助刪除目前本人承辦的發文稿資料，發文主旨：「檢送本會第29屆第25次理事會暨第6次理監事聯席會記錄乙份...」 |  |  | Close | Dennis |  |  |  | 2024-08-28
98 | 2024-09-04 | 省公會 | payment_no：9527141845403861 event_id = 119 member_code= 2029 有繳費但收據沒有出來 |  |  | 待覆驗 | Dennis | Dennis 9/18: Dennis deploy to PROD |  |  |  | 2024-09-18
99 | 2024-09-04 | 劉曉葦 | 此活動日期應為2024-09-27 14:00~18:00誤KEY成2025年，請協助修正，謝謝 event_id=150 |  |  | Close | Will |  |  |  | 2024-09-04
100 | 2024-09-11 | 省公會Emma | 公文儲存後跳出兩個同樣的發文稿，請刪掉一個重複的發文 |  |  | Close | Dennis | document_id = 7634 7635 刪除7635 |  |  | 2024-09-11
101 | 2024-09-27 | 黃麗美總幹事 | 重新入會的會員資料, 不要主動帶入入/退會日期, 避免誤存 |  |  |  |  | 9/27: 繳費單會以入會日期自動產生, 張思國的繳費單已重新調整
102 | 2024-09-30 | 黃總幹事 | 請協助刪除兩筆不要的文 |  |  | Close | Dennis | Dennis: 已調整完畢 |  |  | 2024-09-30
103 | 2024-10-18 | 劉曉葦 | 在課程活動報名管理裡面搜尋欄位都沒反應，這樣造成搜尋課程時有點困擾，可以協助解決嗎 |  |  | Close | Dennis | 11/6: Dennis deployed to PROD |  |  | 2024-11-06
104 | 2024-10-25 | 黃總幹事 | 張智倫會計師退嘉威暫沒有事務所這要如何修改, 本來事務所統編我用他的身分證但不給改, 現在還是不行 |  |  | Close | Dennis | Dennis確認中 |  |  | 2024-10-25
105 | 2024-11-05 | 黃緹羚 | 請協助調整兩堂課, 開放讓參與者自行下載收據 |  |  | Close | Dennis | Dennis: 已調整完畢 |  |  | 2024-11-05
106 | 2024-11-05 | 省公會Emma | 問授權人員報名繳費的問題： 都為授權人員角色登錄報名同一堂課程， 有報名完成後總金額為0，但有刷卡繳費$500記錄； 也有總金額也是0，但不需繳費； 有一位總共報名3位，系統總金額顯示為$1000元，但繳費記錄金額$1500元， 請問同為授權人員報名，為什麼會有這樣不同的情形？ |  |  | Close | Dennis | Dennis: 主要是頁面上的金額顯示有問題, 派工調整 #1084 |  |  | 2024-11-05
107 | 2024-11-07 | 省公會Emma | 請協助刪除某堂課程重複匯入的學分資料 |  |  | Close | Dennis | Dennis: 已調整完畢 |  |  | 2024-11-07
108 | 2024-11-07 | 黃緹羚 | 請協助置換某堂課的附件檔案 |  |  | Close | Dennis | Dennis: 已調整完畢 |  |  | 2024-11-07
109 | 2024-11-19 | 許文珊 | 會員資料管理的印鑑卡按鈕, 點選後會踢出系統, 開了權限一樣 |  |  | Close | Dennis | Dennis: 調整"公會管理員"權限在該作業的特殊就可以 |  |  | 2024-11-19
110 | 2024-11-22 | 彭雅玲 | 您好！TapPay編號9527142967939796、9527142911653200二筆無法對應到是那個課程，請協助，謝謝 |  |  | Close | Dennis | 9527142967939796 4439 陳春杏 $2,400 2024-10-22 15:04:05 收據N1130000055 9527142911653200 1389 張森陽 $2,400 2024-10-17 17:03:01 收據N1130000046 兩個都是 2024-09-19~2024-10-18 『扎根養成系列』第7棒-台北一班 |  |  | 2024-11-22
111 | 2024-11-25 | 黃總幹事 | 請協助調整三個發文退回我身上 |  |  | Close | Dennis | 已協助調整 |  |  | 2024-11-25
112 | 2024-11-29 | 黃總幹事 | chang.cpa@excelcpas.com.tw張誌銘會計師重置好像一直有問題, 他信箱没收到重置信且5月份到現在也沒收到公會公文 |  |  | Close | Dennis | 改成我信箱重置估能是正常的, 進入SENDGRID後台檢視歷程是有發送到該信件伺服器, 因此可能他們的垃圾信件裡面 還是被他們規則擋下了 |  |  | 2024-11-29
113 | 2024-12-10 | 許文珊 | 請幫我改課程名稱 https://member.taiwancpa.org.tw/TACCTG/event/detail/210 改為【 台南南紡威秀 】本會特訂於113年12月27日(週五)，電影欣賞「獅子王-木法沙」 |  |  | Close | Dennis | 已協助調整 |  |  | 2024-12-10
114 | 2024-12-18 | 許文珊 | 我的發文系統有四個沒取號的公文可以幫我刪除嗎? |  |  | Close | Dennis | 已協助調整 |  |  | 2024-12-18
115 | 2024-12-20 | 許文珊 | https://member.taiwancpa.org.tw/TACCTG/event/detail/211 這活動麻煩幫我停止報名 我設到後備人數了 |  |  | Close | Will | 已協助調整 |  |  | 2024-12-20
116 | 2024-12-31 | 劉曉葦 | 今天有接到幾通電話想用app報名課程，可以登入，但畫面為空白，再請協助確認一下，謝謝 尚須提供帳號 |  |  | Cancel | Will
117 | 2025-01-06 | 黃總幹事 | 會員管理>會員人數統計表 在下方的區域格子，其他的部分按計算的結果與呈現的數字不同 以正式區來說應該是要2 但現在呈現卻是952 |  |  | 待覆驗 | Dennis | 1/14 Dennis deployed |  |  |  | 2025-01-14
118 | 2025-01-15 | 彭雅玲 | 公文發文選擇聯合 簽名沒有被押上簽收表 公文id 7814 |  |  | Close | [5 empty] | 2025-01-16
119 | 2025-01-24 | 劉曉葦 | 實體講習會連結：https://reurl.cc/V0QmQY 視訊講習會連結：https://reurl.cc/WA77yO 上列的報名系統注意事項幫我加第五點 五、非省公會／臺中市公會會員請勿報名。 |  |  | Close | Dennis | 已調整完畢 |  |  | 2025-01-24
120 | 2025-02-03 | 黃總幹事 | WILL,富元您們好 有關安侯今日來申請1140274-1140277等4件雙簽印鑑證明,應是預付款支付,同仁誤為現金,請幫忙更正,檢附相關資料,請查收,謝謝 |  |  | Close | Will | 總幹事好, 已經調整完畢 請線上確認一下是否有遺漏的部分 感謝 Will |  |  | 2025-02-03
121 | 2025-02-24 | 省公會Emma | 以下印鑑證明修改 11405843-11405870改統編，正確統編：00570764 11405871-11405872改為： 壹詳聯合會計師事務所台北分所 |  |  | Close | Will | 請重產 |  |  | 2025-02-24
122 | 2025-03-03 | 彭雅玲 | 黃浩杰會計師(會編4119)在登入系統前按忘記密碼，系統出現「無法寄送」，請協助查詢原因，謝謝 |  |  | Close | Will | 剛剛試了一下服務沒有問題 我們的錯誤原則上也只有上圖，那就是帳號與email的勾稽判定沒有過 如果會計師真的忘記，就由你們手動幫他重置密碼 |  |  | 2025-03-03
123 | 2025-03-03 | 許文珊 | 我們有位會計師在會員基本資料那邊看他的統編是空白的 但我們這裡看是正常 5011 會編 他用電腦網頁 |  |  | Close | Will | 經查會員網頁 有出來沒問題 可能會計網頁按個重新整理應該會好 |  |  | 2025-03-03
124 | 2025-03-11 | 彭雅玲 | 巫毓琪會計師(會編1987)在2/21繳納113/1~114/3常年會費(採紙本繳費單方式)，可今早把銀行銷帳檔導入系統銷帳後，下載繳款單明細發現巫會計師的會費年月是114年1-3月，若檔案無法明示實際會費年月，會影響入帳的正確性，請協助解決，謝謝 |  |  | Close | [5 empty] | 2025-03-24
125 | 2025-03-11 | 柯鳳英 | B114000081 選錯類型，應該要聯合 請協助刪除 |  |  | Close | Will | 已刪除並調整取號 |  |  | 2025-03-11
126 | 2025-03-13 | 柯鳳英 | 11400456印鑑證明不小心按到作廢 請協助還原 |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2025-03-13
127 | 2025-03-18 | 省公會Emma | 活動報名清單匯出會有問題 https://member.taiwancpa.org.tw/TACCTG/event/detail/228# |  |  | Close | [5 empty] | 2025-03-24
128 | 2025-03-18 | 劉曉葦 | 請協助刪除錯誤的預付款 錯誤的統編是9875937? |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2025-03-18
129 | 2025-03-19 | 彭雅玲 | SSL更新 |  |  | Close | Will | 已調整 - 下次部署正是機會生效 |  |  | 2025-03-21
130 | 2025-03-25 | 彭雅玲 | 依中華電信要求調整網頁設定檔 |  |  | Close | Will | 調整完畢 |  |  | 2025-03-25
131 | 2025-03-27 | 劉曉葦 | 請協助確認印鑑證明單號 114021 ，簽證期間跟辦理日期皆顯示null，請問為何會這樣? |  |  | Close | Will | 他迄日沒有填所導致 我讓他起迄日都是114/2/20 |  |  | 2025-03-27
132 | 2025-04-07 | 劉曉葦 | 11410965-11410975，共11件印鑑證明，事務所統編錯誤，請協助修正，謝謝 正確事務所統編應為34801965 |  |  | Close | Will | 調整完畢 總共11筆 統編從 26111207 -> 34801965 |  |  | 2025-04-07
133 | 2025-04-11 | 劉曉葦 | 有事務所來電詢問在申請印鑑證明時刷卡，輸完卡號後跳出連線問題無法成功刷卡(同樣問題星期三也發生過)，但同樣一張信用卡申請台北市的印鑑證明卻可以成功刷卡，請協助確認，謝謝您! 用郭旭光會計師的身分證字號 |  |  | Close | Will | 是銀行端跟NCCC了 OTP畫面是銀行端給的，不是E化系統也不是Tappay 建議是對會計師講說送出卡號而OTP驗證碼畫面沒出來時 可能是兆豐跟NCCC端往Tappay同步有出問題 請他換網路或稍後再試 |  |  | 2025-04-11
134 | 2025-04-15 | 許文珊 | 請協助修改康華會計師事務所電話 正確電話應為(03)3310330 印鑑證明單號：11411950 / 11411951共2份 |  |  | Close | Dennis | 已調整 |  |  | 2025-04-15
135 | 2025-04-16 | 許文珊 | 正確地址應為臺北市松山區光復南路1號3樓之1 印鑑證明單號：11400133-11400158 共26份 |  |  | Close | Dennis | 已調整 |  |  | 2025-04-16
136 | 2025-04-21 | 彭雅玲 | 板信匯出起始年月都變成0804，應該要是正確的會費起始 |  |  | Close | Jeff |  |  |  |  | 2025-04-23
137 | 2025-04-24 | Emma | 請問，有一位會員編號3770會計師已於113/01/02退會，但於今年2/11還是可以自行登入省公會e化系統報名課程，想請問一下是什麼原因？ |  |  | Close | Will | 協助調整118筆資料帳號狀態 |  |  | 2025-04-24
138 | 2025-05-05 | 許文珊 | 麻煩幫我改一下唷 11415372-11415382 印鑑證明 統編正確為 60162138 事務所電話為02-25554388 共11件 |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2025-05-05
139 | 2025-05-14 | 彭雅玲 | 戴伯凱會計師(會編3842)在3/11線上刷卡繳114/1-3月會費，在繳費明細看不到TapPay編號，請協助查詢原因，謝謝。(詳見截圖) |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2025-05-14
140 | 2025-05-14 | 彭雅玲 | 朱建成會計師(會編4150)在3/13線上刷卡繳114/1-3月會費，但系統會費資料仍是「未繳款」，請協助查詢原因，謝謝 |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2025-05-14
141 | 2025-05-14 | Emma | 11409705、11416105、11416533、11416534、11416535共5件印鑑證明，事務所統編錯誤，請協助修正，謝謝 正確事務所統編應為95377602 |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2025-05-14
142 | 2025-05-15 | Emma | 您好，11408385-11408389（5件）、11410888-11410890（3件）、11415690、11415691，以上共10件印鑑證明，事務所統編錯誤，麻煩請協助修正，謝謝 正確事務所統編應為：40952047 |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2025-05-15
143 | 2025-05-19 | Emma | 麻煩協助修正事務所電話～ 印鑑證明編號：11417088 事務所電話為02-2240-8286 麻煩了，感謝 |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2025-05-19
144 | 2025-05-19 | 許文珊 | 省公會六個月沒繳會費狀態要切換為停權 等到繳清費用，隔一天0點要復權 兩個動作都要有member_log紀錄 |  |  | Close | Jeff |  |  |  |  | 2025-06-24
145 | 2025-06-02 | 黃總幹事 | 有會計師申請印鑑證明但因地址有誤,我們更正了請您幫忙做印鑑證明之更正建輝鋼鐵 印鑑證明編號11419331 新北市三重三和路4段203巷191號12樓之2 |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2025-06-02
146 | 2025-06-02 | 許文珊 | 請問一下活動這個部分 我怎麼調都說不行欸 |  |  | Close | Will | 我幫你調了一個版 你進去改就好 |  |  | 2025-06-02
147 | 2025-06-03 | 劉曉葦 | 檢送113年12月19日財政部北區國稅局與本會辦理「113年度北區稅務座談會」會議記錄乙份，請查照。 發文查不到了 |  |  | Close | Dennis | 這筆公文在 5/2 被執行刪除 14:00的時候 經要求協助還原 |  |  | 2025-06-03
148 | 2025-06-04 | 許文珊 | https://member.taiwancpa.org.tw/TACCTG/event/detail/251 時間忘記按保存 請協助調整報名時間為14點 截止日期改到8/30 |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2025-06-04
149 | 2025-06-06 | 黃總幹事 | 請協助將會費半年未繳停權的排程關掉 |  |  | Close | Jeff |  |  |  |  | 2025-06-24
150 | 2025-06-09 | 劉曉葦 | 麻煩請協助修正 印鑑證明上的事務所電話，謝謝 11413389-11413392(共4件) 正確事務所電話為(02)86720074 |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2025-06-09
151 | 2025-06-24 | 黃總幹事 | 有三個印鑑證明，會計師明明退會了卻能辦成功 |  |  | Close | Will | 經查這個退會是當時退會沒有自動將帳戶設定為停用的Bug時處理的，已同步將其他有問題的資料更新 |  |  | 2025-06-24
152 | 2025-06-25 | 許文珊 | 協助把之前停權的名單還原 |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2025-06-25
153 | 2025-06-27 | 許文珊 | 麻煩協助修正事務所統編～ 印鑑證明編號：11426122-11426123 事務所統編為91342483 麻煩了，感謝 |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2025-06-27
154 | 2025-07-02 | 劉曉葦 | 有會計師反應申請印鑑證明時會跳出主會計師沒有E化簽章(如下圖)，我確認過系統內有上傳印鑑跟簽名式，可以協助確認一下嗎，謝謝 |  |  | Close | Will | 該員未上傳E化同意書 先讓他可以過 |  |  | 2025-07-02
155 | 2025-07-03 | 許文珊 | 4818王瑞鴻會計師 他有申請退會,但之前已經有來文廢止,可以幫我把他狀態改成114.06.30退會嗎 |  |  | Close | Will | 將它4/28學分不足之項目註銷 由會務執行退會 |  |  | 2025-07-07
156 | 2025-07-07 | 彭雅玲 | 請協助把歐承昌會計師(#5114)的錯誤會費資訊刪除(截圖) 因為歐承昌會計師(#5114)是114/6/16入會，正確是把錯誤的會費資料刪除，再把現有的修改成正確的會費資料 第二位：吳佩燕會計師(#5109)是114/6/12入會，其會費資訊跟歐承昌會計師處置方式一樣。 第三位：酈學鵬會計師(#5111)是114/6/12入會，其會費資訊跟歐承昌會計師處置方式一樣。 |  |  | Close | Will | 已刪除部正確的金額資訊並調整 |  |  | 2025-07-07
157 | 2025-07-15 | 許文珊 | "會員建立時 E-MAIL接收 這個欄位預設為是" |  |  | Close | Jeff |  |  |  |  | 2025-07-24
158 | 2025-07-15 | 彭雅玲 | 有兩筆會員會費金額有誤, 請協助調整 |  |  | Close | Dennis | 已協助調整, 主要是因為會員建檔時入會日有輸錯過 |  |  | 2025-07-15
159 | 2025-07-29 | 許文珊 | 4600需要協助調整為退會 |  |  | Close | Will | 調整為正常，再請會務執行退會 |  |  | 2025-07-29
160 | 2025-07-29 | 許文珊 | 5260、5261兩位會編要對調 5259-5261 會費要重產 |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2025-07-30
161 | 2025-08-06 | 許文珊 | 出席委託書下方的備註需要更正: 第34條改成17 |  |  | Close | Jeff |  |  |  |  | 2025-08-08
162 | 2025-08-08 | 彭雅玲 | 湯正恩會計師(#5269)入會日期為114/7/25，其114/7-9月會費金額正確是1750元，請協助調整，謝謝 |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2025-08-08
163 | 2025-08-12 | 彭雅玲 | 會費管理>會費設定>繳款註記 裡面的會費繳款註記設定 搜尋04111302或安永都查不出東西來 |  |  | Close | Will |  |  |  |  | 2025-08-19
164 | 2025-08-18 | 許文珊 | 5324的印鑑卡我上傳錯了 可以先幫我拉掉嗎 |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2025-08-18
165 | 2025-08-22 | 彭雅玲 | 梁淑玲會計師(會編4561)於114/6/30退會，在會員會費管理→資料轉板信(產製7-9月繳費單)的TXT文字檔中仍有抓到，請協助查詢原因，謝謝。 |  |  | Close | Will | 因為會務7/15才去異動，會費7/5就產了 要記得先去做會費管理>會員退會功能 處理退會會費 |  |  | 2025-08-22
166 | 2025-08-25 | 許文珊 | 會員大會誤觸開始，請協助還原 |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2025-08-25
167 | 2025-08-25 | 彭雅玲 | 以下截圖為什麼沒有跑出林千玉會計師(會編5106)的會費資訊？ |  |  | Close | Will | 因為該會計師的繳費方式，設定為紙本，所以不會在事務所經辦查詢時出現 |  |  | 2025-08-25
168 | 2025-09-03 | 黃麗美總幹事 | 請問一下原系統是主任委員現我把他改成副理事長但他進去看不到公文 |  |  | Close | Will | 角色選錯 副理事長 要用 "公文審核" |  |  | 2025-09-03
169 | 2025-09-09 | 許文珊 | 我在搜尋向下是找不到某則公文 是因為沒取號嗎?? 但是如果我把我名字拉掉 又可以找到 |  |  | Close | Will | 關鍵字承辦人 查你可以查到 因為他還沒指派 所以你指派人放你才查不到 |  |  | 2025-09-09
170 | 2025-09-11 | 黃麗美總幹事 | 請協助重啟關閉的簽呈B114000250 |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2025-09-11
171 | 2025-09-26 | Emma | 請問有一份簽呈，系統流程顯示副理事長於114.09.24已簽核完畢，但在簽收表上卻沒有顯示他的簽名?請問可查詢到哪一個環節出錯嗎?需要提供您甚麼資料 |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2025-09-26
172 | 2025-10-13 | Emma | 請協助替換已發佈活動課程的附件 https://member.taiwancpa.org.tw/TACCTG/event/detail/303# |  |  | Close | Dennis | 已替換 |  |  | 2025-10-13
173 | 2025-10-15 | 柯鳳英 | 二份未取號的發文要刪除 |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2025-10-15
174 | 2025-10-20 | 黃麗美總幹事 | 請幫我看一下邱芳才現是副理事長有改過角色了但還是在主任委員的位欗位 |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2025-10-20
175 | 2025-10-27 | 黃麗美總幹事 | 發文傳錯，請協助調整受派人為戴伯凱 |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2025-10-27
176 | 2025-10-28 | 柯鳳英 | 系統取號1140000366日期114年10月27日後，儲存時系統一直轉圈圈，我以為有完成，所以將５份文先給黃總幹事拉章，結果等我發文後進去看這份文没有文號及日期，然後我再重新取號號碼是錯的1140000367，所以我就没有執行取號，與黃總幹事確認後，她請我找您確認，再請您協助完成取號1140000366日期114年10月27日，謝謝 |  |  | Close | Will | 討論過後決議不處理 |  |  | 2025-10-28
177 | 2025-10-30 | 許文珊 | 省公會5266請幫忙把身分證字號尾巴補一個6包含會員資料跟帳號 222939366 |  |  | Close | Jeff | 已調整 |  |  | 2025-10-30
178 | 2025-10-31 | 楊淑貞 | https://member.taiwancpa.org.tw/TACCTG/event/detail/307# 煩請將上圖上課日期改成“114年11月19日(三)及11月28日(五)，謝謝！ |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2025-10-31
179 | 2025-11-10 | 許文珊 | 幫我改身分證字號~~~~~~ 許心瑜會計師 5303 |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2025-11-10
180 | 2025-11-20 | 劉曉葦 | 請協助抽換課程活動報名的附件以及活動說明 【登記4-8時數】114年北區稅務座談會 https://member.taiwancpa.org.tw/TACCTG/event/detail/329# |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2025-11-20
181 | 2025-12-04 | 劉曉葦 | 麻煩協助製作印鑑證明收據經手人印鑑(曉葦、妍竹、文珊) |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2025-12-04
182 | 2025-12-11 | 黃麗美總幹事 | 會員的會費繳款請把"收據彙總列印"的按鈕隱藏 但會務的要保留 |  |  | Close | Jeff | 已處理 |  |  | 2025-12-22
183 | 2025-12-17 | 許文珊 | https://member.taiwancpa.org.tw/TACCTG/event/detail/334 這個標題 我日期寫道114年 可以幫我改115嗎 |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2025-12-17
184 | 2026-01-07 | 許文珊 | 我有幫會計師異動事務所名稱的部分 但她會費收據跳出來還是錯誤的 114年10月跟115年1月 芩珅會計師事務所 95216310 |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2026-01-07
185 | 2026-01-12 | 黃麗美總幹事 | 請問一下我們送文到副理事長那但他可以看到,但沒有公文傳送這項 |  |  | Close | Jeff | 已調整 |  |  | 2026-01-12
186 | 2026-01-27 | 劉曉葦 | 有事務所來電，批次上傳因網路問題不小心上傳兩次共1000筆，可以麻煩直接刪除這1000筆嗎(未繳費) 嘉威聯合會計師事務所 今日(1/27)上傳 |  |  | Close | Jeff | 已調整 |  |  | 2026-01-27
187 | 2026-02-09 | 許文珊 | 您好 請協助處理會員退會壓錯事宜 會編4622 蘇彥達會計師之退會為誤植 請協助回復原狀並刪除異動,麻煩了 |  |  | Close | Jeff | 已調整 |  |  | 2026-02-09
188 | 2026-02-24 | 柯鳳英 | https://member.taiwancpa.org.tw/TACCTG/event/detail/359# 協助刪除說明的第七點 |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2026-02-24
189 | 2026-02-25 | 劉曉葦 | 出問題的印鑑證明編號：11502723-11502787，共65件 |  |  | Close | Jeff | 已調整 |  |  | 2026-02-25
190 | 2026-02-25 | 柯鳳英 | 活動說明裡，主旨的活動日期後面的「星期五」是錯的，需修正為「星期三」，麻煩幫我修正一下，謝謝 https://member.roccpa.org.tw/TACCTG/event/detail/26423 |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2026-02-25
191 | 2026-02-25 | 劉曉葦 | 新同事不知道活動名稱不能設「.」，請協助修正這兩個活動為115年3月19日，不然無法匯出名單的EXCEL，謝謝 https://member.taiwancpa.org.tw/TACCTG/event/detail/358 https://member.taiwancpa.org.tw/TACCTG/event/detail/359 |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2026-02-25
192 | 2026-03-05 | 柯鳳英 | 請協助還原1150011~1150014的取號資訊 |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2026-03-05
193 | 2026-03-05 | 黃麗美總幹事 | 請問一下我們可以要TapPay的全部的明細嗎? |  |  | Close | Will | 已經匯出EXCEL |  |  | 2026-03-05
194 | 2026-03-05 | 彭雅玲 | 會員陳耀昌會計師(編號1337)之115年1-3月會費因操作錯誤請還原至「未繳費」狀態 |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2026-03-09
195 | 2026-03-11 | Emma | 麻煩協助修正事務所名稱～ 印鑑證明編號：11507156 事務所名稱為：言鼎會計師事務所 |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2026-03-11
196 | 2026-03-11 | 許文珊 | 請問一下為什麼會計師變異常呢 |  |  | Close | Jeff | 已調整 |  |  | 2026-03-11
197 | 2026-03-27 | 劉曉葦 | 您好 事務所反應(我已用測試機測試也有相同狀況)，今日使用批次上傳功能有以下幾個狀況： EXCEL檔案內家數與上傳後系統家數不符(檔案85家，系統顯示80家) 簽證公司統編及會計師名字會亂跳(A公司統編顯示成B公司/A會計師顯示成B會計師) EX. 24542429為兆鴻開發建設股份有限公司(檔案及商工登記確認無誤-如圖1、圖2)，上傳系統後變成福匯開發股份有限公司(如圖3) |  |  | Close | Jeff | 已調整 |  |  | 2026-03-27
198 | 2026-03-27 | 柯鳳英 | https://member.taiwancpa.org.tw/TACCTG/event/detail/364# 人數上限30，但卻報名了33 |  |  | Close | Will | 已回覆有10位會務人員手動報名 |  |  | 2026-03-27
199 | 2026-03-30 | 劉曉葦 | 請協助抽換課程活動報名的附件，謝謝(emoji) 【視訊】「營利事業所得稅新頒法令及受控外國企業（CFC）申報注意事項」講習會 https://member.taiwancpa.org.tw/TACCTG/event/detail/372# |  |  | Close | Will | 已調整 |  |  | 2026-03-30
200 | 2026-04-27 | 楊淑貞 | 請協助更正“115年4月28日「新修正營利事業所得稅相關法令及函釋介紹」講習會課程，活動日期時間為115-04-28 -13：30~115-04-28-16：00，煩請將18：00更正16：00 |  |  | Close | Dennis | 已調整 |  |  | 2026-04-27
201 | 2026-05-06 | 劉曉葦 | 請協助確認一下5101陳昱恩會計師會員資料，謝謝 1.事務所名稱空白，出現在分事務所有名稱 2.因此印鑑證明檔案無發呈現事務所資料 3.會員資料有更新事務所電話，但印鑑證明顯示不出 |  |  | Close | Will | 已說明該會計師沒有主事務所且事務所統編為不合格的身分證字號 |  |  | 2026-05-06

## 測試注意事項
1.會籍管理新增會員及使用者管理新增帳號時，請填寫測試者自己的email，以便接收密碼信。