## 測試回報清單
No. | (公會) 回報日期 | (公會) 回報人員 | (公會) 問題說明 (請儘量詳述操作步驟或使用的測試資料, 以利開發人員還原問題除錯) | 特殊活動說明無法移除 | 版本 | 測試帳號 | 狀態 | Priority | 處理人員 | Syscom備註 | Syscom預計調整完成日 | 預計提供 UAT日期 | 實際完成 | 上版日期 | 覆驗/處理/回覆日期 | 覆驗/處理/回覆人員 | 覆驗/處理/回覆狀況說明 | 公會複驗通過 完成日期 | 備註
1 | 2021-12-15 | 測試名字 | 這是測試用的敘述 | 問題圖片檔案名稱 1_1 | V20220113.001 | Admin1 | 待修正 | 最高
2 | 2023-09-11 | JC | 新增會員失敗 |  |  | Admin | Close | 高 | Brian
3 | 2023-09-11 | JC | 角色管理>新增>document04(會務人員)document05(總幹事)，這兩個按下儲存後無反應 |  |  | Admin | Close | 高 | Brian
4 | 2023-09-12 | Samuel | 公文收文類別不需要助理 |  |  | Admin | Close |  | Brian
5 | 2023-09-23 | 小瑀 | 點擊[系統管理]>點擊[使用者管理]，選擇狀態[啟用]點選查詢，出現白畫面 |  |  | Admin | Close |  | Chenkun | 9/26 查詢正常
6 | 2023-09-25 | JC | [會員管理]>資本額簽證登記，會出現白畫面 |  |  | Admin | Close |  | Chenkun | 9/26 新設立正常
7 | 2023-09-26 | JC | [活動管理]>課程管理作業>查詢輸入111/05/01 ~111/05/31，結果顯示出除了這段時間外的資料 |  |  | Admin | Cancel | 低 | Chenkun | 這一條功能可以取消了
8 | 2023-09-26 | JC | admin登入[印鑑證明管理]>[印鑑證明申請]>[新增簽證]無統編公司帶入不出公司名稱 |  |  | Admin | Close |  | Samuel | 非Bug
9 | 2023-09-26 | JC | 經辦登入[印鑑證明管理]>[印鑑證明申請]>[新增簽證]案下儲存後白畫面 |  |  | 事務所經辦 | Close |  | Samuel | 權限錯誤，調整後請再嘗試
10 | 2023-09-26 | Samuel | 公文收文類別不需要收文型態 也不需要取號 這兩個用成全聯會的了，請參考其他地方公會的頁面 一併檢查收文/發文 |  |  | Admin | Close |  | Brian
11 | 2023-10-16 | JC | 在建立好的活動中新增報名會出現此活動訪客不能報名，但新增報名的是會員 活動設定時也沒有訪客是否能參加的選項 |  |  | Admin/會務人員 | Close |  | Tim | 上版後已無問題
12 | 2023-10-31 | Samuel | 0125有印鑑卡，但會員大會報到沒出現圖片 |  |  | Admin | Close |  | Tim | Will Pass |  |  | 2023-11-02
13 | 2023-10-31 | Samuel | 電子報查詢>新增會員資料>查詢 清單是空的 |  |  | Admin | Close |  | Tim | Will Pass |  |  | 2023-11-02
14 | 2023-10-31 | Samuel | 會員大會的報到時間被寫入GMT而非GMT+8 |  |  | Admin | Close |  | Tim | Will Pass |  |  | 2023-11-02
15 | 2023-12-20 | 李建成監事長 | 長官公文介面篩選器需要多加一個委員會篩選器 |  |  |  | Phase2 |  |  | #20240801五公會會議討論不共同開發
16 | 2023-12-20 | 李建成監事長 | 發文的流程最後要能把word檔產出pdf加印發文 避免中間出現置換檔案的漏洞 |  |  |  | Phase2 |  |  | #20240801五公會會議討論不共同開發
17 | 2024-01-03 | 理事長/監事長 | 印鑑證明pdf的密碼要移除 或是改別的密碼(如事務所統編) |  |  |  | Phase2 |  |  | #20240801五公會會議討論不共同開發
18 | 2024-01-22 | 戴秀貞總幹事 | 印鑑證明收據的款項別內容調整 融資財務報表查核簽證捐贈業務發展費 【僅限高雄】 |  |  |  | Close |  | Alan |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-22
19 | 2024-01-23 | 戴秀貞總幹事 | 印鑑證明收據會計、總幹事印章位置調整及大小調整(1cm*0.5cm) |  |  |  | Close |  | Will | 1/26 調整完畢與user check OK |  |  | 2024-01-26
20 | 2024-02-01 | 會務人員王惇惠 | 副理事長簽核公文時，簽完按上一頁，就會變成空白頁 |  |  |  | Close |  | PeterT |  |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-05
21 | 2024-02-17 | 會務人員王惇惠 | 雙簽 1130001~1130017 單簽 11300128~11300136 安侯建業辦理的印鑑證明上的地址和電話變成台北的了，有調整事務所為高雄所並重製 |  |  |  | Close |  | Will |  |  |  | 2024-02-17
22 | 2024-02-23 | 會務人員王惇惠 | 印鑑證明收據上的地址因長度較長，被系統切掉了 完整地址：高雄市新興區民生一路56號4樓之3 |  |  |  | Close |  | Will
23 | 2024-04-02 | 會務人員王惇惠 | 系統中點選"首頁"時，會出現"Whitelabel Error Page"(黑底白色的畫面) This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback. Tue Apr 02 16:11:30 CST 2024 There was an unexpected error (type=Not Found, status=404). |  |  |  | Close |  | Will |  |  |  | 2024-04-22
24 | 2024-04-02 | 會務人員王惇惠 | 新增的會計師在"會員資料管理查詢"及"電子報清單"中事務所欄位顯示空白(已有先建立事務所資料) |  |  |  | Close |  | Will | 事務所已統一處理完畢 |  |  | 2024-04-22
25 | 2024-04-03 | 會務人員王惇惠 | 首頁中Dashboard的"本月會員新增人數"及"本月會員減少人數"未跟著會員異動改變數字 |  |  |  | Close |  | Will | 此功能並為維護故請忽略 |  |  | 2024-04-22
26 | 2024-04-08 | 會務人員王惇惠 | 在電子報管理>>會員挑選>>加入清單，於匯入的清單中查看之前有事務所名稱的卻不見了 |  |  |  | Close |  | Will | 事務所已統一處理完畢 |  |  | 2024-04-22
27 | 2024-04-08 | 會務人員王惇惠 | 會務人員登入有時出現空白頁面，關掉瀏覽器重新登入還是一樣。(有時會需要重新登入4、5次才能進入) |  |  |  | Close |  | Will | 這應該是正在更新或是網路問題而已 |  |  | 2024-04-22
28 | 2024-04-09 | 會務人員王惇惠 | 會員資料管理中點選印鑑卡，會直接登出系統 |  |  |  | Close |  | Will | 權限未開足(要勾查詢+特殊) |  |  | 2024-04-22 |  |  |  | 設定權限後已可看到印鑑卡
29 | 2024-04-24 | 會務人員王惇惠 | 發文>轉給總幹事>承辦>主委>承辦 結案後發現紀錄都不見，但pdf簽名都有押上 |  |  |  | 待覆驗
30 | 2024-04-29 | 會務人員王惇惠 | 幾位長官使用手機簽核公文時無法瀏覽完整公文內容(只會顯示第一頁)，希望可以在手機操作介面上新增"公文瀏覽"的按鈕 |  |  |  | Close |  | Will | 已於群組說明是手機瀏覽器內嵌支援度問題 |  |  | 2024-04-29
31 | 2024-05-20 | 會務人員王惇惠 | 展立聯合的印鑑證明事務所電話顯示"null" 從113/1/1~5/2共申請62筆 我這邊有從事務所資料更新電話， 印鑑證明編號如下，是否方便請您協助修正，謝謝 1130077 11300349 11300466~11300485 11300768~11300787 11301213~11301232 |  |  |  | Close |  | Will | 處理完畢 |  |  | 2024-05-20
32 | 2024-05-30 | 會務人員鈺閔 | 沖會費的金額要吃實繳金額欄位不要吃應繳金額(原本G欄，要改吃H欄) |  |  |  | Phase2
33 | 2024-06-13 | 會務人員王惇惠 | samual早~ 要麻煩您協助修正印鑑證明事務所地址資料，印鑑證明編號如下: 單簽 11300746-11300763 其他 113003 單簽 11302379 冠盟會計師事務所 楊月雲會計師 高雄市苓雅區民權一路34號4樓之3 |  |  |  | Close |  | Samuel | 處理完畢 |  |  | 2024-06-13
34 | 2024-06-24 | 會務人員王惇惠 | "高雄有一筆印鑑證明因事務所統編及電話有更新，需麻煩您協助重產~ 印鑑證明編號 11302603 能詳聯合會計師事務所 李仰恩 (會籍0692) 電話 07-6221222 統編 41343120" |  |  |  | Close |  | Samuel | 處理完畢 |  |  | 2024-06-24
35 | 2024-06-25 | 會務人員王惇惠 | 戴維仁 會計師身分證錯了, 並且無法登入 |  |  |  | Close |  | Samuel | 處理完畢 |  |  | 2024-06-25
36 | 2024-07-01 | 會務人員王惇惠 | 收費和欠費的都要先暫時暫停發送 |  |  |  | Close |  | Samuel | 處理完畢 |  |  | 2024-07-01
37 | 2024-07-04 | 李建成監事長 | 各公會的活動應該公開可見，如報名應該歸屬各系統才不至於減少會員原本的便利性，並提高會員的使用意願。 |  |  |  | Cancel |  |  | 7/9 CR會議確認取消
38 | 2024-07-04 | 李建成監事長 | 除了學分以外，要可以查訓練費的金額，以利扣繳申報使用。 |  |  |  | Cancel |  |  | 8/1 全聯會需求清單取消此項目
39 | 2024-07-04 | 李建成監事長 | 各公會登入連結是否可以相互索引，以利不同公會間的切換。 "各公會登入連結是否可以相互索引，以利不同公會間的切換。 意指E化系統間要有超連結可以互相訪問" |  |  |  | 待覆驗 |  | Dennis | 為五公會優化項目 合併報價處理 |  |  |  | 2025-02-05
40 | 2024-07-09 | 會務人員王惇惠 | 須請您協助修正印鑑證明編號 11302869 的事務所電話 洪穎(高市會籍1030) 全亞聯合會計師事務所 07-2811388 |  |  |  | Close |  | Samuel | 處理完畢 |  |  | 2024-07-09
41 | 2024-07-09 | 會務人員王惇惠 | 電子報的廖致翔未出現事務所名稱~ |  |  |  | Close |  | Samuel | 處理完畢 |  |  | 2024-07-09
42 | 2024-07-09 | 會務人員王惇惠 | 誠一總所有兩筆@@" |  |  |  | Close |  | Samuel | 處理完畢 |  |  | 2024-07-09
43 | 2024-07-23 | 會務人員王惇惠 | 簽呈 B113000064的呈辦人員簽章不見了 |  |  |  | Close |  | Samuel | 處理完畢 |  |  | 2024-07-23
44 | 2024-07-23 | 理事長 | 董監時數證明應標示「董監時數證明」文字 |  |  |  | Cancel |  |  | 後續全聯會提及此項目併入全聯會單
45 | 2024-07-23 | 會務人員王惇惠 | "事務所經辦"帳號是否可新增列印所內會計師報名過的課程及活動收據，不用再一一登入會計師帳號 |  |  |  | Phase2
46 | 2024-08-15 | 會務人員王惇惠 | 課程管理頁面顯示的欄位可以顯示報名人數、取消人數等(與全聯會顯示欄位相同) |  |  |  | Phase2
47 | 2024-09-25 | 李副理事長 | 公會發文取號的部分 結構微調，一樣是十碼，但前綴改為'113A' 也就是整體就是 '113A' + 取號補0至6位數" |  |  |  | Close |  |  | Dennis: 過渡期間, 手動調整時除了發文資料的send_no欄位要調整, 歷程檔 同一個document_id(且process_category為send)的最後一筆也要補上send_no Dennis: 上版時, 取號seq也要調整 10/16:Dennis上版 |  |  |  | 2024-10-16
48 | 2024-10-08 | 會務人員王惇惠 | 請幫我們取號，換113A000005號 |  |  |  | Close |  | Will |  |  |  | 2024-10-08
49 | 2024-10-09 | 會務人員鈺閔 | 請幫我們取號: 1130000177 換 113A000006 1130000178 換 113A000007 1130000179 換 113A000008 1130000180 換 113A000009 1130000181 換 113A000010 1130000182 換 113A000011 |  |  |  | Close |  | Dennis | Dennis: 修改完成 |  |  | 2024-10-09
50 | 2024-10-16 | 會務人員王惇惠 | 請幫我們取號，換113A000012號 |  |  |  | Close |  | Dennis | Dennis: 修改完成 |  |  | 2024-10-16
51 | 2024-10-16 | 會務人員王惇惠 | 請問~我們新一屆的主委有成功登入，但是會務人員端傳送公文卻找不到他們 |  |  |  | Close |  | Dennis | Dennis: 查原因係因"公文權限管理"未勾選新主委的名字 |  |  | 2024-10-16
52 | 2024-10-22 | 會務人員王惇惠 | 建立了一筆聯合函文, 但高雄市承辦人欄位沒有出現承辦人壓的章 |  |  |  | Close |  | Dennis | Dennis 10/24 更新後已正常 |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24
53 | 2024-10-25 | 會務人員王惇惠 | 請協助將兩個發文: 113A000025, 113A000026的文號互換 |  |  |  | Close |  | Dennis | Dennis: 修改完成 |  |  | 2024-10-25
54 | 2024-12-06 | 會務人員鈺閔 | 1129~1140會費資料不見了, 其他會員第三季的應繳也怪怪 |  |  |  | Close |  | Dennis | Dennis: 修改完成 |  |  | 2024-12-06
55 | 2025-01-03 | 會務人員佳芳 | 請問設定課程會有什麼限制嗎？ 設定課程按保存後跳出 SQL錯誤 |  |  |  | Close |  | Will | 我先幫你建立了 問題點為活動說明太長 我把容納上限加大了 |  |  | 2025-01-06
56 | 2025-01-21 | 會務人員王惇惠 | 會計師/授權用戶，報名時應該是自動讀取帳號內的姓名，姓名欄位應該鎖定不給改 |  |  |  | Close |  | Dennis | 2025/2/26 Dennis deployed |  |  |  | 2025-02-26
57 | 2025-02-07 | 會務人員王惇惠 | 您好，我們近日有用系統辦理收費(線上刷卡)的課程，2/5課程已完成，但今日查看時仍沒有出現收據，再請幫我們確認看看~~ |  |  |  | Close |  | Will | 經確認確實有產收據 回報需要會計師自行下載 |  |  | 2025-02-07
58 | 2025-02-18 | 會務人員王惇惠 | 不好意思，須請您協助變更系統發文號， 0041 和 0042 互換 再麻煩了~~感謝!! |  |  |  | Close |  | Will | 已互換 |  |  | 2025-02-18
59 | 2025-02-24 | 會務人員王惇惠 | 會計師反應無法使用批次上傳 但是單簽申請都ok |  |  |  | Close |  | Will | 章會計師的編號是 0013 輸入錯了才導致檢核沒過 |  |  | 2025-02-24
60 | 2025-03-21 | 會務人員王惇惠 | 依中華電信要求調整網頁設定檔 |  |  |  | Close |  | Will | 已更新 |  |  | 2025-03-21
61 | 2025-04-08 | 會務人員王惇惠 | 李芳文(會籍0819)的事務所地址及電話勾稽到台北所，須請協助變更印鑑證明事務所資料 單簽5份，號碼： 11402994 11402995 11402996 11402997 11402998 事務所地址：800高雄市新興區中正三路2號17樓 事務所電話：07-2380011 |  |  |  | Close |  | Will | 已調整 |  |  | 2025-04-08
62 | 2025-04-14 | 會務人員王惇惠 | 華漢聯合 蹇良聰(會籍0322)印鑑證明事務所電話顯示錯誤，須更正印鑑證明共89份，編號及正確電話號碼如下，謝謝。 印鑑證明編號： 11403353~11403441 事務所電話： 07-6230850 |  |  |  | Close |  | Will | 已調整 |  |  | 2025-04-14
63 | 2025-04-16 | 會務人員王惇惠 | 會計師身份證字號錯誤，所以無法成功登入系統，請協助更正，謝謝~ 簡素貞會計師 |  |  |  | Close |  | Dennis | 已調整 |  |  | 2025-04-16
64 | 2025-04-21 | 會務人員王惇惠 | 安永 李芳文(會籍0819)的事務所地址及電話勾稽到台北所，須請協助變更印鑑證明事務所資料 單簽6份，號碼： 11403529 11403530 11403531 11403532 11403533 11403534 事務所地址：800高雄市新興區中正三路2號17樓 事務所電話：07-2380011 |  |  |  | Close |  | Will | 已調整 |  |  | 2025-04-21
65 | 2025-04-22 | 會務人員王惇惠 | 會務人員收文號1140000185，最後吳佳芳沒有送出，但公文又跑回總幹事那邊，流程時間也不對~再請協助了解，謝謝 |  |  |  | Close |  | Will | 已處理 |  |  | 2025-04-22
66 | 2025-05-05 | 會務人員王惇惠 | 這份公文原本取號是1140000088 後面其他同事陸續取號也都是正常順下去089、090 |  |  |  | Close |  | Will | 已處理 |  |  | 2025-05-05
67 | 2025-05-07 | 會務人員鈺閔 | 蘇景瑜、游浚瑋1-3月的會費幫我改3000，系統跳2500是錯的 |  |  |  | Close |  | Will | 已處理 |  |  | 2025-05-08
68 | 2025-05-08 | 會務人員王惇惠 | 收文號1140000238，總幹事已傳給主委，但是又跑回總幹事那裡~~ |  |  |  | Close |  | Will | 已處理 |  |  | 2025-05-08
69 | 2025-05-27 | 會務人員王惇惠 | 事務所來電詢問，申請印鑑證明27筆使用線上刷卡(台北富邦)，已收到銀行通知訊息過後五分鐘，系統畫面仍顯示訂單生產中，我這邊帳號同時查詢也顯示未付款~~ 申請會計師：卓傳陣 (會籍0087) 不好意思，這個有辦法幫我們了解看看是甚麼原因嗎~? |  |  |  | Close |  | Will | 其實我們的付款都是Tappay一收到銀行資訊 就會傳給我們系統，有個很基礎的判斷方式 -> Tappay後臺這筆訂單的資料，他銀行狀態是顯示甚麼？如果已授權而E化系統沒產生，那是E化系統沒收到 如果連Tappay都停在未付款/待付款，那就是銀行端或是NCCC的問題，這個就沒辦法追了 |  |  | 2025-05-27
70 | 2025-05-29 | 會務人員王惇惠 | 駱震淮(會籍0020)會計師申請電子印鑑證明時跳出未授權，我這邊看有e化簽章，再請協助查詢是否有異常，謝謝~ |  |  |  | Close |  | Will | 已處理 |  |  | 2025-05-29
71 | 2025-06-04 | 會務人員王惇惠 | 林佩樺會計師(會籍1128)有一樣的問題~ |  |  |  | Close |  | Will | 已處理 |  |  | 2025-06-04
72 | 2025-06-06 | 會務人員王惇惠 | 雖然已將此帳號註銷，但會費部分仍在，是否可幫忙調整...... 並恢復0000 |  |  |  | Close |  | Will | 已處理 |  |  | 2025-06-06
73 | 2025-06-12 | 會務人員王惇惠 | 要請您幫忙更正黃慧寬會計師(會籍0212)共38份印鑑證明書事務所電話~ 印鑑證明編號： 11401598~11401634、11403842 事務所電話： 07-2119512 |  |  |  | Close |  | Will | 已處理 |  |  | 2025-06-12
74 | 2025-07-14 | 會務人員王惇惠 | 有會計師的印鑑章大小錯誤，我這邊雖已更新圖檔，但無法成功重新產製，再麻煩協助調整!謝謝~~ 會籍編號：0343 會計師：張素菁 印鑑章大小：1.8cm*1.8cm |  |  |  | Close |  | Will | 已更新印鑑大小可重產 |  |  | 2025-07-14
75 | 2025-07-21 | 理事長 | 高雄會計師公會理事長反映 看公文只能看到第一頁 |  |  |  | Close |  | Will | 已說明policy之限制
76 | 2025-08-28 | 會務人員王惇惠 | 同時建立較多堂課程時，前台顯示會到第二頁，但已額滿的課程不見後，原本在第二頁的課程不會往第一頁補上，還是停在第二頁~~ |  |  |  | Close |  | Jeff |  |  |  |  | 2025-09-03
77 | 2025-08-28 | 會務人員王惇惠 | 會費報表＞會費收入清單，選擇繳款種類(下拉選單)，只有選擇”請選擇”或”信用卡”才有出現清單，若選銀行匯款、超商繳款皆無資料… 是否此二類寫入的種類是錯誤 |  |  |  | Close |  | Will | 沒有匯入所以才不會有 |  |  | 2025-09-03
78 | 2025-09-02 | 會務人員王惇惠 | 正式機之前將「0000」誤設為註銷，是否可協助修正？ 這個我們後台可以還原 |  |  |  | Close |  | Jeff | 已處理 |  |  | 2025-09-02
79 | 2025-09-02 | 會務人員王惇惠 | 會員統計表沒有排除到0000 |  |  |  | Close |  | Jeff | 已處理 |  |  |  | 2025-09-03
80 | 2025-09-03 | 會務人員王惇惠 | 國泰世華不能正常匯入 |  |  |  | Close |  | Jeff | 已處理 |  |  |  | 2025-09-04
81 | 2025-09-05 | 會務人員王惇惠 | 幫我們把正式機建的會員大會活動還原前一個狀態 |  |  |  | Close |  | Will | 已處理 |  |  | 2025-09-05
82 | 2025-10-13 | 會務人員王惇惠 | APP活動無法繳費 |  |  |  | Close |  | Jeff |  |  |  |  | 2025-10-14
83 | 2025-10-13 | 會務人員王惇惠 | 報名時會出現委員報名的選項 |  |  |  | 待覆驗 |  | Dennis | 1/30更新 |  |  |  | 2026-01-30
84 | 2025-10-23 | 會務人員鈺閔 | 會費系統需修正~ 會編0953李瑾葳9/1退會，地3季會費金額2000元 會編1104王淑芬9/30退會，第4季需刪除 會編1143許淑菁9/30退會，第4季需刪除 會編1146陳琬鈺9/30退會，第4季需刪除 會編1164郭怡伶7/18入會，第3季會費金額3000元 會編1162劉承翰6/18入會，第2季會費金額1000元 會編1161謝曛如6/18入會，第2季會費金額1000元 |  |  |  | Close |  | Will | 會編0953李瑾葳9/1退會，地3季會費金額2000元 會編1104王淑芬9/30退會，第4季需刪除 會編1143許淑菁9/30退會，第4季需刪除 會編1146陳琬鈺9/30退會，第4季需刪除 要去會費管理>會員退會功能做處理 計算完成後就會把會費更正 其餘會費已經修正 |  |  | 2025-10-23
85 | 2025-10-23 | 會務人員鈺閔 | "請整體Review會費設定 會費：每個月1,000元，三個月收(3,000元)；入會滿30年以上暨年 齡滿65歲以上者，會費半價，每個月500元，三個月收(1,500元) *會費單每季郵寄1次，1/15、4/15、7/15、10/15，共4次 會費半價計算方式: 2項皆符合才算半價，如~生日44.04.25 入會日84.03.14 114年-44年=70歲生日已符合/ 114年-84年=30年入會日3/14，下一季114年4月起會費半價(4-6月起收1500元) 入會會費: 依入會日期計算，如~9/1、9/28入會皆計算收會費1000元， 9、10、11月(第1次會費預收3000) 退會會費: 依每月15號為限，如超過當月15號，需繳會費1000元 " |  |  |  | 待修正
86 | 2025-10-28 | 李建成副理事長 | 印鑑證明Excel在匯入時要能預覽或是格式報錯 |  |  |  | Phase2
87 | 2025-11-11 | 會務人員王惇惠 | 將1044的114年第1期還原成未繳費 |  |  |  | Close |  | Will | 已經調整完畢 |  |  | 2025-11-11
88 | 2025-11-11 | 會務人員王惇惠 | 會籍編號 1168 姓名 蔡家龍 他加入高雄公會是114/10/15 但系統好像勾稽到他加入其他的公會日期 84/04/19~ |  |  |  | Close |  | Will | 已經調整完畢 |  |  | 2025-11-11
89 | 2025-12-05 | 會務人員王惇惠 | 請協助將印鑑證明 1. 「收據總匯列印」的 款項別文字修改成與「收據明細列印」內容一樣，如下 ""融資財務報表查核簽證捐贈業務發展費"" 2. 請將「收據總匯」左下角的會務印章拿掉 |  |  |  | Close |  | Jeff | 已處理 |  |  | 2025-12-22
90 | 2025-12-09 | 會務人員王惇惠 | 該筆會費無 tappay紀錄，請協助查詢~~ 另外，該會員已於113年12月31日退會，卻還是出現114年第一季會費繳款單，也請協助查詢問題，如是操作上有疏失，也請不吝告知，以利後續作業流程更順暢，感謝~~ |  |  |  | Close |  | Will | 此Bug於12/5修復 並協助調整錯誤資料 |  |  | 2025-12-09
91 | 2025-12-24 | Kelly | 請協助將某筆誤捷案的公文開啟 |  |  |  | Cancel |  | Dennis |  |  |  | 2025-12-24
92 | 2026-01-05 | 會務人員王惇惠 | 請您協助將 印鑑證明編號 11500253 補上事務所電話 (07)2369800 |  |  |  | Close |  | Will | 已經調整完畢 |  |  | 2026-01-05
93 | 2026-01-06 | 會務人員王惇惠 | 協助修正兩筆會員會費異常 |  |  |  | Close |  | Will | 已經調整完畢 並說明可以刪除紀錄處理異常沖帳部分 |  |  | 2026-01-06
94 | 2026-01-06 | 會務人員王惇惠 | 會費管理>會費報表 選擇114/1/1 - 114/1/31 匯出Excel會少一個欄位導致收據編號的值被郵局帳號覆蓋 |  |  |  | 待覆驗 |  | Dennis | 1/30更新 |  |  |  | 2026-01-30
95 | 2026-01-08 | 會務人員王惇惠 | 活動匯出的收據編號是錯的跟真實不同 |  |  |  | 待覆驗 |  | Dennis | 1/30更新 |  |  |  | 2026-01-30
96 | 2026-01-13 | 會務人員鈺閔 | Will~這兩位會計師(1169,1170)114.12月入會，會費有跳錯誤，1000才正確 |  |  |  | Close |  | Will | 已經調整完畢 |  |  | 2026-01-13
97 | 2026-01-13 | 會務人員王惇惠 | 會籍1070 林必佳會計師 113年4月1日退會 他最後一次繳款紀錄是 2024-03-15 2024-04-19出現一筆溢繳款1000元 |  |  |  | Close |  | Will | 殘留之Bug，已清除 |  |  | 2026-01-13
98 | 2026-01-15 | 會務人員王惇惠 | 請協助變更事務所電話~謝謝(Brown bow) 印鑑證明編號11500605 會籍1023 鄧雅旭 瑝柏 會計師事務所 07-3535365 |  |  |  | Close |  | Will | 已處理 |  |  | 2026-01-15
99 | 2026-03-06 | 李建成副理事長 | 公文附件檔案我們在下載的時候他的名稱可以預設跟公文的抬頭一樣嗎？現在都是 N，還得關掉重新找出適當檔名。 |  |  |  | 處理中
100 | 2026-03-18 | 會務人員王惇惠 | 協助匯出 截至115年8月31日止， 1. 入會滿 30年 會員名單 2. 入會滿 35年 會員名單 3. 入會滿 40年 會員名單 4. 入會滿 45年 會員名單 |  |  |  | Close |  | Will | 已處理 |  |  | 2026-03-18
101 | 2026-03-27 | 會務人員王惇惠 | 這位會計師加入高雄公會的日期是 3/13， 所以115年1月~3月的會費應該是1000元唷(從3月開始)! 另外，89年10月-12月這筆要刪除~~ |  |  |  | Close |  | Will | 已處理 |  |  | 2026-03-27
102 | 2026-04-21 | 會務人員鈺閔 | 會計師有溢繳會費，沒有產出4-6會費收據，您可以幫我們查詢一下嗎 例如0225 |  |  |  | Close |  | Will | 已處理 |  |  | 2026-04-21
103 | 2026-05-05 | 會務人員王惇惠 | 會費清單的事務所要顯示member_fee資料中的事務所而非所屬事務所 |  |  |  | 待修正

## 測試注意事項
1.會籍管理新增會員及使用者管理新增帳號時，請填寫測試者自己的email，以便接收密碼信。
2.印鑑證明申請使用測試線上支付繳款時，請使用line pay掃描後，選擇取消付款即可測試繳款成功。